|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **«Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании и**  **других социально-негативных явлений» на 2016-2018 годы** | | | | | | | | | | | |
| **Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Кутского муниципального образования** | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о ходе реализации муниципальной программы** | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятий подпрограммы | Предусмотрено финансирование за весь период реализации Программы | План реализации мероприятий подпрограммы  на отчетную дату | | Местный бюджет  на 2017 год   (тыс. руб.) | | | Прочие источники  на 2017 год  (тыс. руб.) | | | Информация о ходе   реализации мероприятий программы  за 2017 год |
| Планируемый срок исполнения на отчетную дату | Фактический срок исполнения | Предусмотрено | Профинансировано | Освоено | Предусмотрено | Профинансировано | Освоено |
| 1. | Развитие системы раннего   выявления незаконных потребителей наркотиков | 55 тыс. руб. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение расходных материалов для проведения тестирования аппаратом «Лира-100» на 2017 год не запланировано в связи с достаточностью материала, приобретенного в 2016 году. |
| 2. | Мероприятия по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на территории Усть-Кутского муниципального образования | 150 | 1-4 кв. | 4 кв. | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | Проведение антинаркотических профилактических мероприятий в детских оздоровительных лагерях и лагерях дневного пребывания при образовательных организациях в период летних каникул; организация и проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни; конкурс «Лучший наркопост образовательной организации 2017». |
| 3. | Формирование негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ | 90 | 1-4 кв. | 4 кв. | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | Тиражирование материалов для размещения на  информационных стендах, изготовление баннера «Спорт в нашу жизнь!» |
| 4. | Оплата услуг специалиста по муниципальному контракту по профилактике наркомании среди молодежи Усть-Кутского муниципального образования. | 120 | 4 кв. | 4 кв. | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | Согласно контракта оплата производится разовым платежом в конце календарного года |
| Итого: |  | 405 | 1-4 кв. | 4 кв. | 125 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 |  |

 Мэр Усть-Кутского муниципального образования Т.А. Климина

Исполнитель:   
Тетерина Н.В.   
8(39565)57153, naderina09@yandex.ru