## Приложение №  2   к постановлению КДН и ЗП № 1

## от 26.01.2017 года

|  | Утверждаю: Председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Усть-Кутского муниципального образования ________________________________________ Е.А. Кузнецова |
| --- | --- |

Межведомственный план по профилактике безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних в Усть-Кутском  муниципальном образовании  на 2017 год.

| №п/п | Мероприятие | сроки | исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. Организационные мероприятия по координации действий органов и учреждений системы профилактики |  |  |
| 1.1 | Разработка межведомственных планов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Усть-Кутском муниципальном образовании | Январь 2017 | КДН и ЗП, субъекты профилактики, |
| 1.2 | Оперативное информирование КДН и ЗП, прокуратуры г. Усть-Кута о выявленных на территории УКМО преступлениях жестокого отношения с детьми, суицидах несовершеннолетних, а также преступлениях и общественно опасных деяниях, совершенных несовершеннолетними, происшествиях, связанных с причинением вреда жизни и здоровью детей и подростков для незамедлительного реагирования и принятия своевременных мер | Постоянно | ОДН МО МВД России « Усть-Кутский ,следственный комитет |
| 1.3 | Организация и проведение заседаний КДН и ЗП | По отдельному плану | КДН и ЗП, субъекты профилактики |
| 1.4 | Организация взаимодействия органов системы профилактики по выявлению и сопровождению несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении. | В течении года | КДН и ЗП, субъекты профилактики |
| 1.5 | Обеспечение взаимодействия образовательных организаций и МКУ ДОЦДО , учреждений культуры, спорта, молодежной политики для организации досуговой деятельности несовершеннолетних в УКМО : -мониторинг досуговой деятельности 2 раза в год | Постоянно 2 раза в течении 2017года | УО, СОЦ, ОМП УКСиМП |
| 1.6 | Организация и проведение межведомственных рабочих совещаний, практических семинаров и «круглых столов» по актуальным вопросам профилактики беспризорности, безнадзорности, предупреждения правонарушений , наркомании, алкоголизма, табака курения, вейперства, несовершеннолетних профилактики социального сиротства Распространение эффективного опыта работы, разработок и внедрения новых социальных технологий профилактической работы. | По отдельным планам субъектов профилактики | Субъекты профилактики |
| 1.7 | Организация и проведение межведомственных рабочих совещаний, практических семинаров, «круглых столов» по актуальным вопросам индивидуальной профилактической и реабилитационной работы с семьями и несовершеннолетними, находящимися в трудной жизненной ситуации ,находящихся в социально опасном положении | В течении года по отдельным планам | КДН и ЗП,УО, ОГКУ УСЗН ОДН МО МВД России « Усть-Кутский»,ОМП, ОГБУЗ РБ, УКСиМП |
| 1.8 | Организация подготовки в образовательных организациях членов школьных Служб медиации( примирения) на обучающих тренингах « введение в медиацию по заявкам образовательных организаций. | 1 полугодие 2017 года | УО |
| 1.9 | Организация соц, исследования по вопросу экстремистских настроений среди несовершеннолетних | 1 квартал | ОПМ, УО, отдел культуры |
| 1.10 | Организация повышения квалификации специалистов муниципальных учреждений работающих с несовершеннолетними и их семьями, состоящими на профилактических учетах ,находящимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. | В течении года (по отдельным планам) | Субъекты профилактики |
|  | 2.Мероприятия по реализации Закона Иркутской области от 5 03.2010 г. № 7 –оз |  |  |
| 2.1 | Подготовить проект решения Думы Усть-Кутского муниципального образования о внесении изменений в перечень мест, запрещенных для посещения детьми, а также перечня мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей. | В течении года по мере необходимости | КДН и ЗП |
| 2.2. | Оказание содействия родителям (лицам, их заменяющим), лицам, осуществляющим мероприятия с участием детей, при осуществлении ими своих обязанностей по физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей. | В течении года | Субъекты профилактики |
| 2.3 | - Осуществление мер контроля за посещаемостью детьми общеобразовательных учреждений | В течении учебного года | ОУ,ОО, |
| 2.4 | - Осуществление мер по недопущению нахождения детей в местах, запрещенных для посещения детьми, а также в местах, запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей | Постоянного | Субъекты профилактики |
| 2.5 | Выявление детей в местах, запрещенных для посещения детьми, а также в местах, запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, осуществляют органы и учреждения, входящие в систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. | Постоянно | Субъекты профилактики |
| 2.6 | Проведение мероприятий по информированию населения о действиях Закона на территории УКМО через: -образовательные организации,( классные часы, зачетные уроки, родительские собрания, наглядная агитация в « правовых уголках», буклеты, листовки, календари и др. ); -СМИ – публикации в районных газетах « Ленские Вести», «Диалог» - участие в передачах местного радио, телевидения -привлечение активистов Молодежных парламентов к мероприятиям по реализации Закона. | Постоянно | Субъекты профилактики |
| 2.7 | - Осуществление мер по реализации Закона Иркутской области от 08.06.2010 г. №38-оз "Об административной ответственности за неисполнение отдельных мер по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие, в Иркутской области" | Постоянно | ОДН МО МВД России « Усть-Кутский ,КДН и ЗП |
| 2.8. | - Освещение в СМИ работы субъектов системы профилактики в сфере защиты нравственности детей, обеспечения здоровья, физической, интеллектуальной и психической безопасности несовершеннолетних. | Постоянно | Субъекты профилактики |
|  | 3. Охранно-защитные меры в отношении несовершеннолетних, нуждающихся в поддержке государства |  |  |
| 3.1 | Защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории Усть-Кутского муниципального образования | Постоянно | КДН и ЗП, Отдел опеки и попечительства |
| 3.2 | Помещение безнадзорных, беспризорных детей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении нуждающихся в социальной реабилитации в ОГКУ СО ЦПД | В течение года (круглосуточно) | Субъекты профилактики |
| 3.3 | Обеспечение приоритетного обслуживания семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении при предоставлении мер социальной поддержки, в том числе адресной материальной помощи и проведении социального патронажа | Постоянно | ОГБУЗ УРБ, ОГКУ УСЗН, ОГКУ СО ЦПД |
| 3.4 | Выявление детей, в возрасте 7-18 лет, уклоняющихся от обучения, не обучающихся в ОО | Постоянно | Образовательные организации, субъекты профилактики |
| 3.5 | Организация медицинской, психолого-педагогической помощи детям, совершившим суицидальные попытки, ставшими объектами насильственных действий, жестокого обращения | Постоянно | ОО, ОГБУЗ РБ, ОГКУ УСЗН, |
| 3.6 | Организация консультаций психологов, юристов несовершеннолетним, семьям , находящимся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении | Постоянно | Субъекты профилактики |
| 3.7 | Оказание единовременной адресной материальной помощи одиноким матерям, родившим ребенка и имеющим доход ниже величины прожиточного минимума на приобретение для ребенка вещей первой необходимости, в целях профилактики отказов от новорожденных детей | В течении года | ОГКУ УСЗН |
| 3.8 | Оказание помощи несовершеннолетним в получении рабочих специальностей через организацию профессионального обучения подростков, из числа зарегистрированных в качестве безработных(незанятых трудовой деятельностью, старше 16 лет), состоящих на учете в отделах по делам несовершеннолетних, профессиям, востребованным на рынке труда | В течении года | ОГКУ ЦЗН |
| 3.9 | Реализация социально-реабилитационных программ, направленных на коррекцию поведения, профилактику правонарушений и восстановление детско-родительских отношений в условиях пребывания несовершеннолетних в ОГКУ СО ЦПД | В течении года | ОГКУ СО ЦПД |
| 3.10 | Осуществление медицинскими работниками ОГБУЗ РБ медико-социального патронажа семей, имеющих факторы индивидуального и семейного медико-социального риска, выявление в них детей, нуждающихся в медико-социальной помощи и правовой защите. | В течении года | ОГБУЗ РБ |
| 3.11 | Оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетним, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении и нуждающимся в помощи государства, а также вернувшихся из мест лишения свободы, специальных учреждений закрытого типа. Квотирование рабочих мест на предприятиях города для категории лиц: осужденных к исправительным работам ,общественным работам. | Постоянно | КДН и ЗП, ОДН МО МВД России « Усть-Кутский»,УО ОГКУ УСЗН ОГКУ СО ЦПД ОГКУ ЦЗН |
| 3.12 | Проведение индивидуальной профилактической и реабилитационной работы с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом, в том числе с несовершеннолетними, вернувшимися из специализированных учреждений закрытого типа, воспитательных колоний и нуждающихся в социальной адаптации, несовершеннолетними, совершающими общественно- опасных деяния до достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность. | В течении года | субъекты системы профилактики |
| 3.13 | Выделение путевок в загородные стационарный лагерь «Рассвет» детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, в возрасте 7-15 лет | Лето 2017 | УО, ОГКУ УСЗН |
|  | Выделение путевок на санаторно-курортное лечение для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, в возрасте 7-15 лет | В течении года (согласно графику оздоровительных заездов) | ОГКУ УСЗН |
| 3.14. | Проведение форума приемных родителей | По отдельному плану | Отдел опеки и попечительства |
|  | - 4.Мероприятия по реализации Стратегии действий в интересах детей |  |  |
| 4. | Прием в первоочередном порядке детей одиноких родителей, детей из многодетных семей, детей – инвалидов и детей, один из родителей которых является инвалидом, в дошкольные образовательные учреждения. | Постоянно | УО |
| 4.1 | Расширение сети детских и юношеских творческих объединений, центров, клубов по месту жительства в городе Усть-Куте и в поселениях УКМО, спортивных сооружений, лагерей труда и отдыха, других форм самодеятельности детей и подростков; - развитие разнообразных форм туризма и краеведения; - создание и организация деятельности волонтёрских отрядов с целью пропаганды здорового образа жизни; - развитие ученического самоуправления через организацию деятельности школьных парламентов; - организация и проведение краеведческих и поисковых экспедиций, профильных лагерей; - организация и проведение туристических походов; организация временного трудоустройства несовершеннолетних через организацию работы ремонтных бригад; привлечение детей «группы риска» в спортивные(участие, досуговые мероприятия, трудовые десанты и др. | В течении года | ОМП ,УО,СОЦ УКСиМП, |
| 4.2 | Обеспечение условий для оказания медицинской и реабилитационной помощи, медицинских осмотров, несовершеннолетним, страдающим алкогольной, наркотической, токсической зависимостью. | Постоянно | ОГБУЗ РБ |
| 4.4. | Совершенствование системы наблюдения за детьми первого года жизни в амбулаторно-поликлинических учреждениях. | Постоянно | ОГБУЗ РБ |
| 4.5 | Создание условий для обеспечения получения детьми качественной медицинской помощи и обслуживания (обеспечение наличия необходимых специалистов, в том числе узкопрофильных; необходимого медицинского оборудования и надлежащих условий для оказания медицинской помощи). | Постоянно | ОГБУЗ РБ |
| 4.6 | Организация работы выездных бригад медицинских работников в отдаленные поселения Усть-Кутского района | Постоянно | ОГБУЗ РБ |
|  | 5. Организация контроля за обеспечением прав детей: условиями воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних в учреждениях системы профилактики, защита их прав и законных интересов |  |  |
| 5.1 | Мониторинги: -условий обучения, воспитания несовершеннолетних в ОО -профилактической работы в ОО. | В течении года (по отдельному плану) | УО, КДН и ЗП |
|  | Мониторинги: - по вопросам связанным с соблюдением условий воспитания, обучения, содержания и обращения с несовершеннолетними в учреждениях системы профилактики, независимо от организационно-правовых форм; - организации профилактической работы в образовательных учреждениях; - при исключении обучающихся из ОО | В течении года (по отдельному плану) | КДН и ЗП;УО |
| 5.2 | Осуществление постоянного контроля за реализацией прав и обязанностей несовершеннолетних на получение основного общего образования | Постоянно | УО, КДН и ЗП |
| 5.3 | Осуществление контроля за льготным обеспечением детей первых двух лет жизни из группы социального риска (из семей, имеющих доходы ниже величины прожиточного минимума) специальными молочными продуктами детского питания | В течении года | ОГБУЗ УРБ |
| 5.4 | Обеспечение контроля за своевременным выявлением детей, имеющих факторы медико-социального риска, оперативным предоставлением информации о фактах выявленного социального неблагополучия в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, Отдел опеки и попечительства, Управление образованием УКМО,МО МВД России « Усть-Кутский» | В течении года | ОГБУЗ УРБ |
| 5.5 | Проведение проверок деятельности ОГКУ СО ЦПД в части исполнения действующего законодательства в области защиты прав и законных интересов несовершеннолетних | В течении года (по отдельному плану) | КДН и ЗП, отдел опеки и попечительства |
| 5.6 | Проведение мониторинга состояния преступности и правонарушений среди несовершеннолетних на территории УКМО | Ежеквартально | КДН и ЗП, ОДН МО МВД России « Усть-Кутский» |
| 5.7 | Проведение мониторинга результативности индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и их семьями, находящимися в социально опасном положении. | Ежеквартально | КДН и ЗП, |
| 5.8 | Проведение мониторинга причин и условий самовольных уходов несовершеннолетних из: семей,ОГКУ СО ЦПД, общежития Усть-Кутского промышленного техникума | Ежемесячно | КДН и ЗП, ОДН МО МВД России « Усть-Кутский», Администрация Усть-Кутского Промышленного техникума |
| 5.9 | Мониторинг организации досуговой занятости детей и подростков в учебный и каникулярный периоды, в том числе несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах. | Постоянно (по отдельному плану) | УО, КДН и ЗП, ОДН МО МВД России « Усть-Кутский», |
| 5.10 | Осуществление межведомственной координации и контроля за проведением индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетних и семьями , находящихся в социально опасном положении | Постоянно | КДН и ЗП |
| 5.11 | Осуществление контроля за несовершеннолетними, вернувшимися из учебных, воспитательных специальных учреждений закрытого типа, не взятыми под стражу в период следствия, осужденных условной мере наказания, в отношении которых применены принудительные меры воспитательного воздействия | Постоянно | ОДН МО МВД России « Усть-Кутский»,УИИ |
|  | 5. Мероприятия, направленные на совершенствование профилактики безнадзорности, беспризорности и предупреждения совершения правонарушений |  |  |
| 6.1 | Ведение единого электронного банка данных и системы учета несовершеннолетних и их семей, находящихся в социально опасном положении в Иркутской области на территории Усть-Кутского муниципального образования | Постоянно | ОГКУ СО ЦПД |
| 6.2 | Выявление несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, а также проживающих в условиях опасных для жизни и здоровья. | Постоянно | Субъекты профилактики |
| 6.3 | Реализация в образовательных организациях УКМО инновационных профилактических программ, направленных на формирование у несовершеннолетних здорового образа жизни и законопослушного поведения. | Постоянно | ОУ,УКСиМП |
|  | Обеспечение, совместно со специалистами образовательных организаций и других субъектов системы профилактики, выполнение мер по: - первичной профилактике состояний нарушений здоровья, приводящих к бродяжничеству и формированию патологических форм криминального поведения; - поддержанию стремления детей и подростков к позитивным изменениям образа жизни через обеспечение их достоверными медико-гигиеническими и санитарными знаниями. | В течении года | ОГБУЗ РБ,УО |
| 6.6 | Реализация социально-реабилитационных программ, направленных на коррекцию поведения несовершеннолетних-воспитанников ОГКУ СО ЦПД профилактику правонарушений и восстановление детско-родительских отношений. | В течении года | ОГКУ СО ЦПД |
| 6.7 | Организация досуга и занятости несовершеннолетних находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении,состоящих на профилактических учетах путем привлечения их к занятиям в клубах, кружках и творческих мастерских, направленных на формирование у несовершеннолетних уважения к законам, навыков правового поведения и нравственно-этических ценностей(проведение конкурсов ЮДД,ЮДП и т.д | В течении года | УО, ОПМ,ОУ, УКСиМП |
| 6.8 | Организация и проведение межведомственных профилактических акций, рейдов и операций «Помоги пойти учиться», «Остановим насилие против детей», «Безнадзорные дети», «Молодежь выбирает жизнь», «Подросток и закон», «Неделя добра», «Большая перемена» «Школьный портфель», «Условник», «Улица» и др. | По отдельным планам | Субъекты профилактики |
| 6.10 | Участие в реализации оздоровительных программ в период отдыха, в организации отдыха детей из малообеспеченных, неполных семей, детей безработных родителей, детей, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних. | В течение года | УО,ОМП, ОГКУ УСЗН КДН и ЗП |
| 6.11 | Организация временной занятости подростков и молодежи, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, состоящими на различных профилактических учетах, через вовлечение в деятельность городского проекта «Трудовой отряд », «Мы за чистый город» и т.д. | Апрель-сентябрь | ОМП,КДН и ЗП |
| 6.12 | Содействие в трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет состоящих на профилактических учетах в свободное от учебы время. | В течении года | ОГКУ ЦЗН ,КДН и ЗП ОДН МО МВД России « Усть-Кутский» |
| 6.13 | Организация профориентационной работы с несовершеннолетними. Проведение ярмарки вакансий, профессий, учебных мест | В течении года | ОГКУ ЦЗН |
| 6.14 | Вовлечение в досуговую деятельность несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах - создавая условия для личностной и творческой самореализации детей на занятиях в клубных формированиях, кружках, студиях, самодеятельных творческих коллективах и др.; - организовывая библиотечное обслуживание для детей; - проводя культурно-массовые мероприятия, акции, праздники, конкурсы, тематические вечера, фестивали. | Постоянно по планам учреждений культуры, ОПМ | УКСиМП, |
|  | 7. Мероприятия, направленные на профилактику наркомании , алкоголизма, табака курения |  |  |
| 7.1 | Создание условий для формирования здорового образа жизни путем реализации мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы « Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами на 2016 - 2018 годы в Усть-Кутском муниципальном образовании » : | В течении года | ОМП,ОО, УО, ОГБУЗ РБ, УКСиМП |
| 7.2 | Проведение тестирование на диагностическом комплексе «Лира-100» обучающихся 7-9 классов | По графику в течении года | УКСиМП,ОО, УО, ОГБУЗ РБ |
| 7.3 | Проведение Муниципального конкурса на лучшую педагогическую разработку специальных занятий по позитивной первичной профилактике зависимости от ПАВ с применением интерактивных и тренинговых методов работы, направленных на снижение риска употребления ПАВ и алкоголя, и способствующих развитию проективных факторов здорового социально-эффективного поведения у детей и подростков. | В течении года | УКСиМП, ОО, УО, ОГБУЗ РБ |
| 7.4 | Участие в областном конкурсе «Лучший педагогический опыт по профилактике социально-негативных явлений в рамках работы наркопостов (муниципальный этап) | В течении года | ОО, УО, ОГБУЗ РБ |
| 7.5 | Распространение обучающих видео- фильмов, компьютерных программ с элементами тестирования, направленных на предупреждение употребления наркотических средств и психотропных веществ. | В течении года | УКСиМП, ОМП,ОО, УО, ОГБУЗ РБ |
| 7.6 | Поведение Областной акции, посвященной Всемирному Дню здоровья | В течении года | УКСиМП, ОМП,ОО, УО, ОГБУЗ РБ,СОЦ |
| 7.7 | Единый классный час «Жизнь без табака» в рамках областной акции, посвященной Всемирному дню борьбы с табака курением в образовательной среде | В течении года | УКСиМП, ОМП,ОО, УО, ОГБУЗ РБ |
| 7.7. | Участие в акции « Стоп-СПИД! | В течении года | УКСиМП, ОМП,ОО, УО, ОГБУЗ РБ |
| 7.8 | Проведение социально- психологического тестирования обучающихся с возраста 13 лет | В течении года | УКСиМП УО, ОО |
| 8. Мероприятия, направленные на профилактику повторной и групповой преступности |  |  |  |
| 8.1 | Организация и проведение межведомственных рабочих совещаний, практических семинаров и «круглых столов» по вопросам профилактики повторной и групповой преступности Выявление эффективного опыта работы, разработок и внедрения новых социальных технологий профилактической работы | По отдельным планам | КДН и ЗП, ОДН МО МВД России «Усть-Кутский»УО, ОУ |
| 8.3 | Осуществление мер по организации досуговой занятости детей и подростков в учебный и каникулярный периоды, в том числе несовершеннолетних, совершивших повторные преступления | В течении года | ОО, УО |
| 8.4 | Организация и проведение для несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений, социально-психологических тренингов, направленных на коррекцию поведения и повышение правовой грамотности. | В течении года | УО, ОО |
| 8.5 | Проведение мероприятий, акций, направленных на вовлечение несовершеннолетних в социально-полезную деятельность, профилактику совершения преступлений, в том числе повторных. | В течении года | Субъекты профилактики |
| 8.6 | Вовлечение в учебно - тренировочный процесс по детей, находящихся в социально опасном положении и вступивших в конфликт с законом | В течении года | ОО, МКУ СОЦ |
|  | 9. Информационно-методическое обеспечение |  |  |
| 9.1 | Организация работы родительских лекториев (дискуссионных клубов) по вопросам семейного воспитания, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | По отдельному плану | ОО |
| 9.2 | Информирование населения о действии Закона Иркутской области от 08.06.2010 г. №38-оз "Об административной ответственности за неисполнение отдельных мер по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие, в Иркутской области " на территории УКМО | Постоянно | Субъекты профилактики |
| 9.3 | Организация информирования несовершеннолетних и их родителей по вопросам профилактики зависимостей, семейного неблагополучия, в том числе через сайты ОО | Постоянно | ОО |
| 9.4 | Публикация в СМИ материалов о состоянии правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних на территории УКМО и проводимой профилактической работе по предупреждению правонарушений и преступлений несовершеннолетних | Постоянно | ОДН,ОМ МВД « России», СМИ |
| 9.5 | Информирование несовершеннолетних граждан, их родителей, обратившихся в службу занятости, об основных положениях законодательства, государственных услугах, наличия рабочих мест для постоянного или временного трудоустройства. | В течении года | ЦЗН Г. Усть-Кута |
| 9.6 | Выступления, публикации (в том числе и в электронных СМИ) по вопросам профилактики детской безнадзорности, воспитания в семье, проведения профилактических мероприятий | Постоянно | Субъекты профилактики |
| 9.10 | Организация и проведение информационной кампании по противодействию жестокому обращению с детьми. Освещение деятельности детских телефонов доверия в Иркутской области | По отдельному плану | Субъекты профилактики |
| 9.11 | Организация и проведение « Всероссийского дня правовой помощи детям» | Ноябрь 2017г. | Субъекты профилактики |

Условные обозначения:

Закон- Закон Иркутской области от 5 03.2010 г. № 7 –оз «  Об  отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие, в Иркутской области»

Субъекты профилактики – органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обозначенные в федеральном Закона № 120 от 26.05 1999 г. « О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

КДН и ЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Усть-Кутского муниципального образования(УКМО)

ОМП – Отдел  молодежной политики, культуре и спорту  администрации МО город Усть-Кут

ОГКУ УСЗН– Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты  населения по г. Усть-Куту и  Усть-Кутскому району»

УО –  управление образованием УКМО

ОО – образовательные организации УКМО

ОГБУЗ РБ- областное государственное  бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Кутская  районная больница»

ОГКУ ЦЗН- Областное государственное казенное учреждение центр занятости населения

ОДН МО  МВД России «Усть-Кутский»-отдел по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России «Усть-Кутский

УИИ – уголовно исполнительная  инспекция

МКУ СОЦ -муниципальное казенное учреждение  «Спортивно оздоровительный центр»

ОГКУ СО ЦПД- Областное государственное казенное учреждение  социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся  без попечения родителей  Усть-Кутского района»

СМИ- средства массовой информации

УКСиМП- управление культуры спорта и молодежной политике администрации УКМО

Ответственный секретарь

комиссии                                                                                                                                                           Т. Б. Кулакова