Оценка эффективности муниципальной программы «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Усть-Кутского муниципального образования за 2020 год.

Муниципальная программа «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Усть-Кутского муниципального образования», утверждена постановлением Администрации от 15.09.2016 г. № 689-п ( с изменениями, внесенными постановлениями Администрации УКМО от 07.06.2017 г. № 315-п, от 31.07.2017 г. № 380-п, от 27.02.2018 г. № 47-п, от 17.07.2018 г. №282-п, от 29.11.2018 г. № 477-п, от 19.03.2019 г. № 129-п, от 01.04.2019 г.. № 158-п, от 31.05.2019 г. № 256-п, от 30.07.2019 г. № 321-п, от12.03.2020 г. № 129-п, 13.03.2020 г. № 130-п,18.05.2020 г. № 236-п, 29.06.2020 г. № 300-п, от 29.07.2020 г. № 341-п, от 18.09.2020 г. № 406-п, от 19.01.2021 г. № 14-п, от 28.01.2021 г. № 38-п, от 12.02.2021 г № 54-п).

Цель программы: обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.

Задачи программы:

1. Организационное и информационно-методическое обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.
2. Сохранение и совершенствование системы детских оздоровительных организаций, укрепление их материально-технической базы, обеспечение безопасности жизни и здоровья детей и подростков.
3. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков , находящихся в трудной жизненной ситуации и из семей нуждающихся в поддержке государства.
4. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием, профильных лагерях, сменах.
5. Организация занятости детей и подростков в свободное от учебы время.
6. Организация малозатратных, массовых, культурно- досуговых; физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.
7. Создание условий для кадрового обеспечения лагерей всех типов.

По данной программе в бюджете Усть-Кутского муниципального образования заложено 3003,5 тыс.руб. исполнения 100 %.

Мероприятия программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий программы | По программе тыс.руб. | По факту  тыс.руб. | Значения | Оценка эффективности мероприятий программы |
| Организация загородных оздоровительных лагерей | 29,3 | 29,3 | 29,3/29,3 =1 | Высокая . достижение запланированных показателей соответствует использованному объему средств |
| Мероприятие по укреплению материально-технической базы | 307,1 | 307,7 | 307,1/307,1 | Высокая. Достижение запланированных показателей соответствует используемому объему средств. |
| Организация лагерей с дневным пребыванием детей и подростков | 0 | 0 |  |  |
| Организация временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 2 667,1 | 2 667,1 | 2667,1/2667,1=1 | Высокая. Достижение запланированных показателей соответствует используемому объему средств. |
| Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в лагерях различных типов и спортивных мероприятиях: в том числе | 0 | 0 |  |  |
| Лагерь труда и отдыха | 0 | 0 |  |  |
| Ремонтные бригады | 0 | 0 |  |  |
| Профильные лагеря | 0 | 0 |  |  |
| Походы и экспедиции | 0 | 0 |  |  |
| итого | 3003,5 | 3003,5 | 3003,5/3003,5=1 | Высокая. Достижение запланированных показателей соответствует используемому объему средств. |

В связи с пандемией COVID-19, на основании решения рабочей группы для оперативного принятия решений по нераспространению коронавирусной инфекции COVID19 по протоколу № 17 от 02.07.2020 г. проведение летних оздоровительных мероприятий на базе лагеря «Рассвет» решено не проводить.

Оценка эффективности

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя в результате реализации программы ( программе) | Значение целевого показателя в результате реализации программы ( программе | Оценка достижения результата программы. |
| 1. | Организация загородных оздоровительных лагерей | Количество лагерей/ детей | 1/0 | 1/0 | В связи с пандемией проведение летних оздоровительных мероприятий не проводилось |
| 2. | Организация лагерей с дневным пребыванием детей и подростков | Количество лагерей/детей | 16/0 | 16/0 | В связи с пандемией проведение летних оздоровительных мероприятий не проводилось |
| 3. | организация временного трудоустройства подростков от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Количество детей | 250 | 250 | 250/250=1 высокая |
| 4. | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в лагерях в том числе: | Количество лагерей/детей |  |  | В связи с пандемией проведение летних оздоровительных мероприятий не проводилось |
|  | Лагеря труда и отдыха |  | 1/50 | 1/0 | В связи с пандемией проведение летних оздоровительных мероприятий не проводилось |
|  | Ремонтные бригады |  | 20/0 | 13/0 | В связи с пандемией проведение летних оздоровительных мероприятий не проводилось |
|  | Экологические отряды |  | 2/80 | 1/0 | В связи с пандемией проведение летних оздоровительных мероприятий не проводилось |
|  | Профильные лагеря |  | 4/80 | 4/0 | В связи с пандемией проведение летних оздоровительных мероприятий не проводилось |
|  | Походы и экспедиции |  | 4/70 | 4/0 | В связи с пандемией проведение летних оздоровительных мероприятий не проводилось |

Вывод: оценка муниципальной программы в части реализованных мероприятий высокая .

Председатель комитета по

экономике, социально-трудовым К.В. Васильков

отношениям и ценам УКМО