Оценка эффективности муниципальной программы «Поддержка и развитие муниципальных общеобразовательных организаций Усть-Кутского муниципального образования» за 2020 год

Муниципальная программа «Поддержка и развитие общеобразовательных организаций Усть-Кутского муниципального образования» , утверждена постановлением Администрации Усть-кутского муниципального образования от 21.05.2019 г. № 236-п ( с изменениями, внесенными постановлениями Администрации УКМО от 31.05.2019 г. № 255-п, от 30.12.2019 г. № 545-п, от 20.03.2020 г. № 145-п, от 27.058.2020 г. № 249-п, от 29.06.2020 г. № 298-п, от 22.01.2021 г. № 21-п, от 28.01.2021 г. № 34-п).

**Цель программы :**  обеспечение надлежащих условий процесса обучения при предоставлении общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования детям по основным общеобразовательным программам.

**Задачи программы**: 1. Улучшений условий пребывания детей в общеобразовательных организациях путем проведения комплексного капитального ремонта зданий, помещений и иных объектов муниципальных общеобразовательных организаций.

2. Строительство новых зданий, помещений, иных объектов инфраструктуры муниципальных общеобразовательных организаций.

По данной программе было заложено 6327,7 тыс.руб. исполнение 2644,7 тыс.руб.

По данной программе

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий программы | По программе тыс.руб. | По факту  тыс.руб. | Значения | Оценка эффективности мероприятий программы |
| Ремонт спортивных залов в спортивных в образовательных организациях | 448,3 местный бюджет  2188,7 областной бюджет | 417,2  2036,7 областной бюджет | Э= 417,2/448,3=0,9  2036,7/2188,7=0,9 | Удовлетворительная ,достижение запланированных целевых индикаторов пропорционально используемому объему средств либо есть незначительное отклонение. Приемлемое выполнение плана. |
| Комплексный капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций | 0 | 0 |  |  |
| Комплексный ремонт общеобразовательных организаций УКМО | 0 | 0 |  |  |
| Строительство здания МОУ СОШ № 7 и благоустройство прилегающей территории | 3690,7 | 190,7 | Э=190,7/3690,7=0,058 | Низкая запланированные показатели достигнуты в значительно меньшем объеме по сравнению с использованием запланированного объема средств. Существенное недовыполнение плана. |
| Приобретение средств обучения и воспитания (вычислительной техники; мебели для занятий в учебных классах и т.д.) | 0 | 0 |  |  |
| Командировочные расходы, включая мероприятия направленные на повышение квалификации педагогов национального проекта «Точка роста» | 0 | 0 |  |  |
| Материально-техническое оснащение кабинетов национального проекта «Точка роста» | 0 | 0 |  |  |
| Приведение кабинетов в соответствие с требованием с фирменным стилем национального проекта «Точка роста» | 0 | 0 |  |  |

В рамках соглашения с министерством образования Иркутской области о предоставлении местному бюджету субсидии из областного, произведен капитальный ремонт спортивного зала в МОУСОШ п. Ручей УКМО. Отклонение произошло в следствии экономии от проведения аукционных процедур.

Оценка эффективности реализации программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя в результате реализации программы ( программе) | Значение целевого показателя в результате реализации программы ( программе | Оценка достижения результата программы. |
| 1 | Улучшение условий пребывания детей в общеобразовательных организациях, путем проведения комплексного капитального ремонта зданий, помещений и иных объектов муниципальных общеобразовательных организаций | Кол-во ОО | 1 | 1 | 1/1=1 высокая |
|  | Строительство новых зданий, помещений, иных объектов инфраструктуры муниципальных общеобразовательных организаций | Кол-во объектов | 0 | 0 |  |
|  | Улучшение материально-технической базы общеобразовательных организаций | Кол-во объектов | 0 | 0 |  |
|  | Создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, программ цифрового и гуманитарного профилей национального проекта «точка роста» | Кол-во объектов | 0 | 0 |  |

Вывод: программа признана удовлетворительной. Рекомендовано продолжить исполнение программы.

**Председатель комитета по**

**экономике, социально-трудовым**

**отношениям и ценам Администрации УКМО К.В. Васильков**