|  | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ УСТЬ-КУТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
| --- | --- |
|  | ДУМА |
|  | УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ |
|  | 7 СОЗЫВА |
| РЕШЕНИЕ |
| №206 г. Усть-Кут « 30 » апреля 2019 г. |

«О реализации муниципальной

программы «Содействие развитию

малого и среднего предпринимательства

в Усть-Кутском муниципальном

образовании» на 2018-2020 годы

по итогам за 2018 год

Заслушав и обсудив информацию председателя комитета по экономике, социально-трудовым отношениям и ценам Администрации УКМО, руководствуясь ст. 49 Устава Усть-Кутского муниципального образования,

ДУМА УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШИЛА:

1. Информацию о реализации муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Усть-Кутском муниципальном образовании» на 2018-2020 годы по итогам за 2018 год принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение обнародовать на официальном сайте Администрации Усть-Кутского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admin-ukmo.ru.

Председатель Думы Усть-Кутского

муниципального образования

В.П. Носовко

Мэр Усть-Кутского

муниципального  образования

Т.А. Климина

Приложение № 1 к решению Думы УКМО

№ 206 от «30»   апреля 2019 г.

Информация о реализации муниципальной программы

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Усть-Кутском муниципальном образовании» на 2018-2020 годы по итогам

за 2018 год к заседанию Думы Усть-Кутского муниципального образования

# Для реализации полномочий муниципального района, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" по  содействию развитию малого и среднего предпринимательства,  продолжена работа по реализации мероприятий  муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства  в Усть-Кутском муниципальном образовании» на 2018-2020 годы» (далее – Программа), утвержденной  постановлением Администрации Усть-Кутского муниципального образования от 10.09.2014 г.  № 1087-пб (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации УКМО от 01.09.2015 г. № 904-п, от 31.12.2015 г. № 1265-п, от 27.07.2016 г. № 562-п, от 07.09.2016 г. № 650-п, от 04.10.2017 г. № 481-п).

Основная цель Программы направлена на создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Усть-Кутского муниципального образования (далее – УКМО), путем реализации основных программных мероприятий:

- информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП);

- предоставление субсидий СМСП по мероприятию «Субсидирование части затрат СМСП на приобретение производственного оборудования».

# В 2018 году общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета составил 330 тыс. рублей.

# Таблица № 1

|  | Наименование мероприятий | 2018 г. (план), тыс. руб. | 2018 г. (факт), тыс. руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Информационная поддержка СМСП УКМО (размещение информации в СМИ). | 27,0 | 27,0 | 100,0 |
| 1.1 | Изготовление и выпуск печатных изделий (информационных буклетов). | 3,0 | 3,0 | 100,0 |
| 2. | Предоставление СМСП по мероприятию «Субсидирование части затрат СМСП на приобретение производственного оборудования». | 300,0 | 120,57 (2 субъекта малого предпринимательства получили субсидии) | 40,2 |
|  | Всего: | 330,0 | 150,57 | 45,6 |

# Средства, предусмотренные на информационную поддержку в размере 30,0 тыс. рублей были направлены на публикацию (размещение, распространение) информации в сфере поддержки СМСП в средствах массовой информации, изготовление и выпуск информационных буклетов для предпринимателей.

# На постоянной основе проводилась работа по информированию СМСП путем доведения информации адресно электронными письмами до предпринимателей, осуществлялось взаимодействие и проводились совместные мероприятия для СМСП с государственными и ведомственными структурами (в т.ч. с центром занятости населения, налоговой службой, фондом микрокредитования, управлением пенсионного фонда, фондом социального и медицинского страхования и т.д.), органами местного самоуправления. На сайте Администрации УКМО в разделе «Малый и средний бизнес» регулярно актуализируется информация в сфере развития и поддержки CМСП. Информация о мерах поддержки предоставляется при личных обращениях субъектов предпринимательства (за 2018 год обратилось 78 человек, в т.ч. начинающие (незарегистрированные) и действующие СМСП).

# Кроме того, в Администрации УКМО размещен стенд с полезной информацией для СМСП о возможностях получения действующей государственной поддержки.

В 2018 году была проведена работа по повышению уровня информированности СМСП по имеющимся мерам (видам, формам) поддержки.

Фондом развития промышленности Иркутской области (далее - Фонд) 9 апреля 2018 года был проведен семинар, директор Фонда - Коляда Анатолий Сергеевич представил информацию по программам льготного кредитования СМСП и возможности участия в них.

25 мая 2018 года, в рамках очередного заседания Экономического совета при Администрации УКМО, проведен семинар «Виды (формы) государственной и иной поддержки СМСП», на котором представлена информация Иркутского областного гарантийного фонда по ключевым направлениям деятельности, представителями Фонда микрокредитования МСП МО «город Усть-Кут», учреждением «Центр занятости населения г. Усть-Кут», инспекцией федеральной налоговой службы и районной Администрацией УКМО.

15 июня 2018 года, в целях выстраивания конструктивного взаимодействия с предприятиями, повышения информированности о деятельности института поддержки СМСП, а также с целью соискания потенциальных претендентов на получение поддержки, была организована встреча с руководителями Центра инжиниринга и Центра кластерного развития Фонда «Центр поддержки предпринимательства Иркутской области», которые подробно рассказали о работе и направлениях деятельности структур.

Вся информация (в т.ч. презентации) по проведенным мероприятиям размещена на официальном сайте Администрации УКМО (www.admin-ukmo.ru в разделе «Малый и средний бизнес»).

В рамках оказания финансовой поддержки для CМСП, в 2018 году осуществлялось субсидирование части затрат (частичное возмещение фактических затрат) CМСП на приобретение производственного оборудования. В Программе по данному мероприятию было предусмотрено 300,0 тыс. рублей.

В комитет по экономике, социально-трудовым отношениям и ценам обратилось 7 CМСП с целью участия в конкурсе по получению субсидии, из них 3 субъекта малого предпринимательства предоставили на рассмотрение конкурсные заявки.

На основании проведенного конкурса и подведенных итогов конкурсной комиссии (постановление Администрации УКМО от 18.12.2018 г. № 540-п «О результатах рассмотрения конкурсных заявок в рамках проводимого конкурса по СМСП в целях реализации мероприятия по субсидированию части затрат СМСП на приобретение производственного оборудования») принято решение предоставить субсидии 2 (двум) субъектам малого предпринимательства (Таблица № 2).

Таблица № 2

| № п/п | Наименование получателя поддержки | ОГРНИП, ОКВЭД | Объем финансовой поддержки, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Индивидуальный предприниматель Подымахин Алексей Юрьевич | ОГРНИП 318385000075231, ОКВЭД 96.04 «Деятельность физкультурно-оздоровительная» | 45,75 |
| 2. | Индивидуальный предприниматель Полушкина Инга Александровна | ОГРНИП 314381805900013, ОКВЭД 93.29.9 «Деятельность зрелищно-развлекательная не включенная в другие группировки» | 75,0 |

В части поступившей третьей конкурсной заявки ООО «Медиа Центр Групп» (директор – Мовчан Андрей Александрович) ОРГН 1153850019443, после проведенного анализа и проверки было выявлено, что производственное оборудование, представленное на субсидирование части затрат, приобретено за счет средств бюджета УКМО - полученного гранта на создание собственного бизнеса, в соответствии с  проведенным конкурсом Администрацией УКМО в 2015 году и на основании заключенного соглашения № 917 - МП – 9/15 от 14.12.2015 года (далее – соглашение).

Учитывая условия конкурса в 2018 году, рассматривается к возмещению производственное оборудование, приобретенное за счет собственных средств СМСП. В связи с чем, конкурсной комиссией было решено отказать ООО «Медиа Центр Групп» в предоставлении субсидии.

Таким образом, общий объем оказанной финансовой поддержки субъектам МСП, в рамках Программы, составил 120,57 тыс. рублей.

# Причина невыполнения программного мероприятия по финансовой поддержке заключается в том, что  большая часть обратившихся СМСП для участия в конкурсе не могла предоставить подтверждающие документы по факту приобретения производственного оборудования, предусмотренные согласно требований Положения о предоставлении субсидии СМСП в целях реализации мероприятия по субсидированию части затрат СМСП на приобретение производственного оборудования, утвержденного постановлением Администрации УКМО от 23.11.2017г. № 571-п (с изменениями, внесенными постановлением Администрации УКМО от 18.10.2018 г. № 405-п) (далее – Положение). Поскольку расчет (оплата) приобретенного оборудования осуществляется зачастую посредством перевода средств на банковские карты (расчетные счета) физических лиц без официального документального оформления  купли-продажи (при отсутствии договоров на приобретение производственного оборудования; платежных документов, подтверждающих оплату приобретения (платежное поручение (заверенное банком), платежное требование, кассовый, товарный чек и др.); документов, подтверждающих получение приобретенного производственного оборудования (товарные (товарно-транспортные) накладные, счета-фактуры, акты приема передачи и др.), что является неотъемлемой частью предоставленной конкурсной документации в рамках Положения.

Зам. председателя комитета по экономике,

социально-трудовым отношениям

и ценам Администрации УКМО                                                                         М.Ф. Герасимова