|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **«Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании и**  **других социально-негативных явлений» на 2016-2018 годы**  (с изменениями, внесенными постановлением Администрации УКМО от 27.12.2016 г. № 903-п): | | | | | | | | | | | |
| **Отдел культуры Администрации Усть-Кутского муниципального образования** | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о ходе реализации муниципальной программы** | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятий подпрограммы | Предусмотрено финансирование за весь период реализации Программы | План реализации мероприятий подпрограммы  на отчетную дату | | Местный бюджет  на 2016 год   (тыс. руб.) | | | Прочие источники  на 2016 год  (тыс. руб.) | | | Информация о ходе реализации мероприятий программы  за 2016 год |
| Планируемый срок исполнения на отчетную дату | Фактический срок исполнения | Предусмотрено | Профинансировано | Освоено | Предусмотрено | Профинансировано | Освоено |
| 1. | Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков | 70 тыс. руб. | 3 квартал | 3 квартал | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | Приобретение тест-систем для профилактического медицинского осмотра.  Приобретение расходных материалов для проведения тестирования аппаратом «Лира-100» |
| 2. | Мероприятия по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на территории Усть-Кутского муниципального образования | 125 | ежеквартально | ежеквартально | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | Проведение антинаркотических профилактических мероприятий в рамках акций «Лагерь-территория безопасности», «Будущее за нами», «Антибоярышник». Турнир по дворовому футболу «Усть-Кут без наркотиков». Квест-игры «Мы за ЗОЖ». Слет волонтеров УКМО. Обеспечение деятельности исполнителя региональной   системы |
| 3. | Формирование негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ | 90 | ежеквартально | ежеквартально | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | Тиражирование материалов для размещения на  информационных стендах, методических материалов по вопросам противодействия распространению наркомании (листовки, брошюры). Диск «Профилактика социально-негативных явлений». Изготовление баннера «Мы за ЗОЖ!» |
| 4. | Оплата услуг по муниципальному контракту по профилактике наркомании среди молодежи Усть-Кутского муниципального образования. | 120 | ежемесячно | ежемесячно | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | Оплата услуг секретаря антинаркотической комиссии |
| Итого: |  | 405 |  |  | 115 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 |  |

Заместитель заведующего Отделом культуры Администрации УКМО Тетерина Н.В.