РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Иркутская область

Усть-Кутское муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.10.2015г.				              	    			  № 1040-п

г. Усть-Кут

Об  утверждении плана мероприятий поэтапного

внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

в Усть-Кутском муниципальном образовании.

Во исполнении Указа  Президента Российской Федерации «О Всероссийском физкультурно - спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) от 24 марта 2014 года № 172, распоряжения Правительства Иркутской области от 23 июля 2014 года № 606-рп, в соответствии со статьей 48 Устава Усть-Кутского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Усть-Кутском муниципальном образовании (согласно приложению  к настоящему постановлению)

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Усть-Кутского муниципального образования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Усть-Кутского муниципального образования Баженова В.П.

Мэр Усть-Кутского

муниципального образования                                                                                Т.А. Климина

Приложение 1

«УТВЕРЖДЕНО» 									   «СОГЛАСОВАНО»

Постановлением администрации 								   Первый заместитель

От 15.10.2015г. № 1040-п 								министра по физической культуре,

Мэр Усть-Кутского 								   спорту и молодёжной политике

муниципального образования								   Иркутской области

_____________ Т.А. Климина 								_____________ И.Ю. Резник

«___»____________2015г. 									«___»____________2015г.

П Л А Н

МЕРОПРИЯТИЙ ПОЭТАПНОГО ВНЕДРЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО

КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» (ГТО)

В УСТЬ-КУТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

| Мероприятия | Вид документа |  | Исполнители |  | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-экспериментальный этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций в Усть-Кутском муниципальном образовании |  |  |  |  |  |
| Создание организационного комитета по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Усть-Кутском муниципальном образовании. | постановление |  | администрация Усть-Кутского муниципального образования, Муниципальное казенное учреждение «Спортивно-оздоровительный центр» |  | до 1.11.2015 года |
| 2. Создание и обеспечение деятельности центра (мест тестирования) по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта для всех групп населения Усть-Кутского муниципального образования на базе имеющихся муниципальных учреждений. | постановление |  | администрация Усть-Кутского муниципального образования, Муниципальное казённое учреждение «Спортивно-оздоровительный центр» |  | 2016 год |
| 3. Утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований, в том числе включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО | календарный план |  | муниципальное казённое учреждение «Спортивно-оздоровительный центр», Управление образования, отдел по молодежной политике администрации Усть-Кутского муниципального образования |  | ежегодно, начиная с 2015 года |
| 4. Внесение изменений в муниципальные программы и включение мероприятий, связанных с внедрением в действие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | постановление |  | администрация Усть-Кутского муниципального образования, Муниципальное казённое учреждение «Спортивно-оздоровительный центр» |  | 2016-2017 годы |
| 5. Организация и проведения испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся в образовательных организациях Усть-Кутского муниципального образования | протоколы |  | администрация Усть-Кутского муниципального образования, Управление образования Усть-Кутского муниципального образования, Муниципальное казённое учреждение «Спортивно-оздоровительный центр», |  | начиная с 2015 года |
| 6. Реализация мероприятий, направленных на организацию массовых пропагандистских акций по продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». | план |  | муниципальное казённое учреждение «Спортивно-оздоровительный центр», отделы по молодёжной политике Усть-Кутского муниципального образования, и городского поселения, телевизионная радиокомпания «Диалог», общественно-политическая газета «Ленские вести» |  | ежегодно, начиная с 01.09.2015 года |
| 7. Изготовление информационно-пропагандистских материалов, направленных на привлечение всех категорий граждан к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | информационно-пропагандистские материалы |  | администрация Усть-Кутского муниципального образования, Управление образования, муниципальное казённое учреждение «Спортивно-оздоровительный центр», телерадиокомпания «Диалог», общественно-политическая газета «Ленские вести» |  | ежегодно, начиная с 2016 года |
| 8. Проведение I и участие во II этапе зимних и летних фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), среди обучающихся в образовательных организациях, совместно с мероприятиями, проводимыми в рамках общероссийского движения «Спорт для всех». | правовой акт |  | администрация Усть-Кутского муниципального образования, Управление образования, муниципальное казённое учреждение «Спортивно-оздоровительный центр» |  | ежегодно, начиная с 2016 года |
| 9. Разработка и утверждение комплекса мер по доступности спортивных сооружений для подготовки и выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», обучающимся в образовательных организациях, государственных и муниципальных организаций и предприятий. | правовой акт |  | администрация Усть-Кутского муниципального образования, Управление образования, муниципальное казённое учреждение «Спортивно-оздоровительный центр» |  | ежегодно, начиная с 2016 года |
| II. Этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся всех образовательных организаций Усть-Кутского муниципального образования и других категорий населения. |  |  |  |  |  |
| 10. Реализация плана мероприятий по внедрению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди государственных и муниципальных служащих, а также сотрудников государственных и муниципальных учреждений и предприятий. | план |  | администрация Усть-Кутского муниципального образования, муниципальное казённое учреждение «Спортивно-оздоровительный центр» |  | ежегодно, начиная с 2016 года |
| 11. Включение показателей реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в целевые показатели для оценки социально-экономического развития Усть-Кутского муниципального образования. | отчет |  | муниципальное казённое учреждение «Спортивно-оздоровительный центр» |  | ежегодно, начиная с 2016 года |
| 12. Проведение тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди государственных и муниципальных служащих, а также сотрудников государственных и муниципальных учреждений и предприятий | протоколы |  | муниципальное казённое учреждение «Спортивно-оздоровительный центр» |  | ежегодно, начиная с 2016 года |
| 13. Предоставление статистического отчета по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» по разработанным Мин спортом России формам федерального статистического наблюдения | форма федерального статистического отчета |  | муниципальное казённое учреждение «Спортивно-оздоровительный центр», Управление образования. |  | ежегодно, начиная с 2016 года |
| III. Этап повсеместного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения Усть-Кутского муниципального образования.. |
| 14. Проведение I и участие во II этапе зимних и летних фестивалей этапов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди всех категорий населения совместно с мероприятиями, проводимыми в рамках общероссийского движения «Спорт для всех» |  | правовой акт |  | муниципальное казённое учреждение «Спортивно-оздоровительный центр», Управление образования. | ежегодно, начиная с 2017 года |
| 15.Участие в конкурсах на лучшую организацию работы по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди образовательных организаций, предприятий |  | положение |  | муниципальное казённое учреждение «Спортивно-оздоровительный центр», Управление образования. | ежегодно, начиная с 2017 года |

Директор муниципального казённого учреждения

«Спортивно-оздоровительный центр»                                                               В.А. Желонкин