Иркутская область

Усть-Кутское муниципальное образование

Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.09.2017г.					                                      		№  459-п

г. Усть-Кут

| «Об утверждении Плана мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда, расположенного на территории Усть-Кутского муниципального образования, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов». |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 года № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 31 июля 2017 года № 53-97/17-мпр «Об установлении Порядка создания и работы региональной и муниципальных комиссий по обследованию жилых помещений, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей – инвалидов, и используемых для их постоянного проживания, и общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположены указанные жилые помещения, в целях приспособления с учетом потребностей и обеспечения условий их доступности для инвалидов», руководствуясь ст. 48 Устава Усть-Кутского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить План мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда, расположенного на территории Усть-Кутского муниципального образования, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов (прилагается).

- Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Усть-Кутского муниципального образования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социальным вопросам Усть-Кутского муниципального образования Кузнецову Е.А.

Мэр Усть-Кутского

муниципального образования                                                                      Т.А. Климина

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Усть-Кутского муниципального

образования

от 15.09.2017г.   № 459-п

ПЛАН

мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда, расположенного на территории Усть-Кутского муниципального образования, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения | Результат, итоговый документ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Определение перечня жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, входящих в состав муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда, расположенного на территории Усть-Кутского муниципального образования, в которых проживают инвалиды и семьи, имеющие детей инвалидов имеющие ограничения жизнедеятельности. |  |  |  |
| 1.1. | Определение перечня жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды и семьи, имеющие детей инвалидов, имеющие ограничения жизнедеятельности, вызванные случаями, предусмотренными пунктом 4 части 2 постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 г. N 649. Рассмотрение документов о характеристиках жилого помещения инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид (технический паспорт (технический план), кадастровый паспорт и иные документы). | КУМИ УКМО, Члены муниципальной комиссии | 20.10.2017 | Перечень жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, входящих в состав муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда в которых проживают инвалиды и семьи, имеющие детей инвалидов, нуждающихся в приспособлении с учетом потребностей инвалида в зависимости от особенностей ограничения жизнедеятельности |
| 2. | Выявление инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, проживающих в жилых помещениях, входящих в состав муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда, расположенных на территории Усть-Кутского муниципального образования. Выявление конкретных потребностей в отношении приспособления с учетом потребностей инвалида в зависимости от особенностей ограничения жизнедеятельности. |  |  |  |
| 2.1. | Выявление инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, проживающих в жилых помещениях, входящих в состав муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда, расположенных на территории Усть-Кутского района, нуждающихся в приспособлении с учетом потребностей инвалида в зависимости от особенностей ограничения жизнедеятельности, обусловленного инвалидностью лица, проживающего в таком помещении в том числе: а) рассмотрение документов о признании гражданина инвалидом, в том числе выписки из акта медико-социальной экспертизы гражданина, признанного инвалидом; б) проведение беседы с гражданином, признанным инвалидом, проживающим в жилом помещении, в целях выявления конкретных потребностей этого гражданина в отношении приспособления жилого помещения. | Министерство социального развития, опеки и попечительства, Члены муниципальной комиссии | 20.10.2017 | Список инвалидов, проживающих в жилых помещениях, входящих в состав муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда, нуждающихся в приспособлении с учетом выявленной фактической потребности инвалида в отношении приспособления |
| 3. | Комплекс мероприятий по обеспечению условий доступности жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды. |  |  |  |
| 3.1. | Утверждение графика обследования жилых помещений и общего имущества в соответствующих многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды | Председатель муниципальной комиссии | 01.11.2017 | График обследования |
| 3.2 | Обследование жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды | Члены муниципальной комиссии | Согласно графику | АКТ обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида |
| 3.3. | Проверка экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома) в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида (при необходимости) | Члены муниципальной комиссии и (или) рабочая группа, в состав которой будут включены представители организаций и учреждений, имеющих право на проведение проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учётом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида. | По мере необходимости в соответствии с Правилами проведения проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для, утвержденными Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | Решение об экономической целесообразности (нецелесообразности) реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида |
| 3.4. | Вынесение заключения о возможности (об отсутствии возможности) приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида | Члены муниципальной комиссии | Не позднее 10 дней, с даты вынесения решения Комиссии | Заключение о возможности (об отсутствии возможности) приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида |
| 4. | Мониторинг реализации плана мероприятий по приспособлению жилых помещений, занимаемых инвалидами и общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположены указанные жилые помещения, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов. |  |  |  |
| 4.1. | Мониторинг реализации плана мероприятий по приспособлению жилых помещений, занимаемых инвалидами | Члены муниципальной комиссии | Один раза в год | аналитическая справка |
| 4.2. | Мониторинг обеспеченности жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах условиями доступности для инвалидов | Члены муниципальной комиссии | Один раза в год | аналитическая справка |