**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**УСТЬ-КУТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАНИЕ**

**ДУМА**

**УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**6 СОЗЫВА**

**РЕШЕНИЕ**

№ 255 г. Усть-Кут

31 марта 2015г.

О реализации муниципальной программы

«Содействие в проведении районных

мероприятий Усть-Кутского муниципального

образования на 2013-2015 годы» по итогам за 2014 год

Заслушав и обсудив информацию председателя комитета по экономике, социально-трудовым отношениям и ценам В.В. Глазкову, руководствуясь ст. 49 Устава Усть-Кутского муниципального образования,

**ДУМА УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**РЕШИЛА:**

1. Информацию о реализации муниципальной программы «Содействие в проведении районных мероприятий Усть-Кутского муниципального образования на 2013-2015 годы» по итогам за 2014 год принять к сведению.
2. Настоящее решение подлежит обнародованию на официальном сайте Администрации Усть-Кутского муниципального образования в сети интернет.

**Председатель Думы Усть-Кутского**

**муниципального образования**

**А.И.Красноштанов**

**Информация о реализации муниципальной программы «Содействие в проведении районных мероприятий УКМО на 2013-2015 гг. за 2014 год**

Муниципальная программа «Содействие в проведении районных мероприятий Усть-Кутского муниципального образования на 2013-2015 годы» утверждена постановлением Администрации УКМО от 13.11.2013 г. № 1730-п.

Основная цель данной Программы – содействие районным организациям в проведении социально-значимых районных мероприятий. Задачи – создание условий для удовлетворения интеллектуальных и культурных потребностей граждан старшего поколения, активное вовлечение их в работу с молодежью по военно-патриотическому воспитанию. Формирование благоприятных условий для развития общественных организаций района. Достижение поставленных задач и целей программы возможно при условии взаимодействия всех исполнителей Программы. В 2014 году все мероприятия программы выполнены в запланированном объеме.

Информация в разрезе запланированных мероприятий:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс.руб. | | Ответственные исполнители |
|  |  | План 2014 г. | исполнение |
| 1. | Содействие в проведении районных мероприятий посвященных дням исторической и боевой славы, дням скорби и Памяти Отечества, мероприятий, посвященных датам ветеранов ВОВ | 385,5 | 301,7  Фактически проводились следующие основные мероприятия: регулярно проводились поздравления ветеранов Великой Отечественной войны (1941-1945гг.) с юбилейными датами (80,85,90,95) с вручением материальной помощи. Вручение проводилось индивидуально в торжественной обстановке представителями Администрации УКМО, Пенсионного фонда, Социальной защиты и районного совета ветеранов.  - мероприятия посвященных дням исторической и боевой и трудовой Славы 70-летие блокады Ленинграда;  - разгром фашистских войск в Сталинградской битве;  -30-летие вывода войск из Афганистана;  -День защитника отечества и создание Красной Армии;  -69 годовщина Победы над фашисткой Германией;  -День памяти и скорби, начало ВОВ;  -Разгром фашистских войск в Орловской – Курской битве;  -69 –годовщина Победы над милитаристической Японией и окончание 2-ой мировой войны;  -Начало контрнаступления советских войск под Москвой и др. | Отдел культуры администрации УКМО, Усть-Кутская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда вооруженных сил и правоохранительных органов, Управление образованием Усть-Кутского муниципального образования. |
| 2. | Содействие в проведении районных мероприятий Обществом инвалидов по слуху | 30,0 | 30,0  Фактически проводились следующие основные мероприятия:  - Новый год  - чествование мужчин в честь 23 февраля ;  - чествование женщин в честь 8 марта;  -празднование Дня России;  Дня глухих, Дня образования Всероссийского общества глухих и др. | Отдел культуры Администрации УКМО, Усть-Кутское местное отделение общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» (ОООИ «ВОГ») |
| 3. | Содействие в проведении районных мероприятий Обществом инвалидов по зрению | 25,0 | 25,0  Фактически проводились следующие основные мероприятия:  - шашечный турнир – февраль, март  - турнир по «Дартс» - октябрь, ноябрь  - «Всегда на страже» - 23 февраля  -«С любовью к женщине» 8 марта  - «Апрельские проказы»  - «Поклонимся великим тем годам»  -«Нам года не беда»  -«Белая трость наш лучший друг и помощник»  -- «К нам приходит новый год» | Отдел культуры Администрации УКМО, Усть-Кутская первичная организация инвалидов по зрению (ВОС) |
| 4. | Содействие в проведении в районных мероприятиях  -«Почетная семья» | 60,0 | 60,0  15 мая в КДЦ «Магистраль» прошел большой праздник лучших семей УКМО участвовало 12 семей (многодетные, приемные семьи) с вручением памятных подарков, цветов и благодарственных писем мэра УКМО.  Мероприятия прошли во всех поселениях района и микрорайонах города | Отдел культуры Администрации УКМО, Управление образованием УКМО, Усть-Кутский женский совет «Лена» |
|  | -«День матери» | 50,0 | 50,0  В ноябре ежегодно проходят торжественные мероприятия посвященные Дню матери.  Мероприятия прошли во всех поселениях района и микрорайонах города. | Отдел культуры Администрации УКМО, Управлением образованием УКМО, Усть-Кутский женский совет «Лена» |
|  | -«Школьный портфель» | 30,0 | 30,0  Акция «Школьный портфель проводится ежегодно, с организацией праздничных мероприятий работниками учреждения культуры для детей. | Отдел по молодежной политике Администрации УКМО, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, Управление образованием УКМО |
|  | -Конкурс «Женщина меняющая мир» | 5,0 | 5,0  Ежегодно, представители от женсовета принимают участие в областном конкурсе «Женщина, меняющая мир» с участием поселений района. В этом конкурсе в 2014 году от Усть-Кутского МО приняли участие:  - председатель молодежного парламента Карпова Оксана Евгеньевна в номинации «Демократия для всех» заняла второе место по данной номинации.  - Библиотекарь школы Ручейского МО Барейша Ольга Борисовна получила диплом, в номинации «Духовность и культура». - Председатель женского совета, председатель Думы, директор ДК п. Звездный Сахаровская Светлана Анатольевна в номинации «В интересах семьи и детства» получила диплом . | Отдел культуры Администрации УКМО, Усть-Кутский районный женский совет «Лена» |
|  | -мероприятия посвященные дню защиты детей | 4,0 | 4,0  Ежегодно, 1 июня проводятся праздничные мероприятия во всех микрорайонах города и поселениях района | Отдел культуры Администрации УКМО, Усть-Кутский районный женский совет «Лена» |
|  | Содействие в поддержке общественных организаций Усть-Кутского муниципального образования  в том числе: | 436,4 | 426,7 | Усть-Кутская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.  Усть-Кутский районный женский совет «Лена» |
|  | --Усть-Кутская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов ; | 298,4 | 298,4 |
|  | - Усть-Кутский районный женский совет «Лена»  - Общественная организация инвалидов по слуху;  -Районная общественная организация инвалидов ВОИ | 108,0 | 108,0 |
|  | Командировки | 30,0 | 20,3  командировочные расходы в сумме 9,7 тыс.руб. бы ли не востребованы |
|  | Всего по мероприятиям | 1025,9 | 932,5 |  |

**Председатель комитета по**

**экономике, социально-трудовым**

**отношениям и ценам Администрации УКМО В.В. Глазкова**