Инициативные проекты 2024 год

Усть-Кутское муниципальное образование

| № п/п |  | Наименование инициативного проекта | Общий объем финансирования, руб. | Стадия исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Жизнь в ярком свете и чистом звуке» РКДЦ Магистраль |  | 1 540 000,00 | Световое и звуковой оборудование приобретено |
| 2 | «Пусть музыка звучит!» МКУК КДЦ «Сибиряк» РМО |  | 1 500 000,00 | Будет заключаться контракт в ближайшее время со сроком исполнения 30 дней (конец августа) |
| 3 | Современная сцена для дошколят «Время зажигать звезды» МДОУ детский сад № 22 |  | 2 000 000,00 | На сентябрь |
| 4 | «Научный клуб для детей «Эксперименты и открытия» МКДОУ детский сад № 54 |  | 1 932 676,00 | Заключен, но все поступило |
| 5 | «ПРОСТОR» МОУ СОШ п. Янталь творческая зона |  | 1 832 535,00 | Интернета нет, на сентябрь |
| 6 | «Уличный стационарный сценический комплекс «Праздник круглый год» на площади возле ТОЦа» сцену и звуковое оборудование КДЦ п. Ния |  | 2 154 836,00 | Всё приобретено, всё работает. Исполнено |
| 7 | «Проект создания в МОУ СОШ № 5 УКМО школьной лаборатории робототехники и программирования «РобоТех» |  | 1 997 000,00 | Договор подготовлен, не разыгрывали - на сентябрь |
| 8 | «Игровой калейдоскоп» МКУК «ГКБЦ» УКМО (ГП) филиал № 4 (ДК «Геолог») |  | 1 125 906,00 | 80% выполнено, до конца июля будет реализовано |
| 9 | «Инновации детям» МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 39 УКМО |  | 2 000 000,00 | На сентябрь |
| 10 | «ЦИПА» (Цель Инициатива Процесс Апробация) МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 8 УКМО |  | 1 999 675,00 | Отыграли, в стадии заключения |
| 11 | «ЧиП (читай и познавай)» МКУК «ГКБЦ» УКМО (ГП) |  | 1 999 291,24 | Контракт заключен, аванс оплачен. Частично выполнено, по контракту по конец июля. |
| 12 | «Благоустройство территории детского сада п. Ния» |  | 1 970 000,64 | Аукцион проходит, 23.07.2025 |
| 13 | «Скалодром-Парк, от простого к интерактивному» МДОУ детский сад № 23 УКМО |  | 1 999 800,00 | На сентябрь |
| 14 | «Мы вместе» МДОУ ЦРР д/с № 24 УКМО |  | 1 878 581,00 | Заключен, но не все поступило |
| 15 | «Экологическая тропа на территории детского сада МДОУ д/с № 13 УКМО» |  | 1 995 680,00 | На сентябрь |
| 16 | «Академия кинологов» МБУ ДО ЦДО УКМО |  | 1 884 970,38 | На сентябрь |
| 17 | «Воспитание гражданина и патриота. Новые вызовы: Начальная военная подготовка в МОУ Лицей УКМО» |  | 1 985 877,00 | Не все заплачено, поступает оборудование |
| 18 | «Культурный аттракцион» ДК Речники |  | 1 850 600,00 | Частично исполнено – 50% (900 0000, остальное до конца августа. Будет исполнен до конца августа (долго шить костюмы) |
| 19 | «Современные дошколята» МДОУ ДС № 3 |  | 1 985 000,00 | Отыграли, но всё поступило (на 900) |
| 20 | «Детская природа требует наглядности» Лагерь «Рассвет» |  | 1 852 679,00 | На сентябрь |
| 21 | «Лыжи - здоровье ближе!» МОУ СОШ № 4 УКМО |  | 1 860 000,00 | Лыжи закуплены |
| 22 | «Мой театр» МОУ СОШ п. Ния УКМО |  | 1 800 000,00 | Полное исполнение |
| 23 | «Патриотом быть престижно» МКОУ СОШ № 6 им. Шерстянникова А.Н. УКМО |  | 1 722 062,00 | Закуплено |
| 24 | «ТриО – очень оригинальное освещение мероприятий!» МОУ СОШ № 4 УКМО |  | 1 994 814,01 | На сентябрь |
| 25 | «Патриот» МОУ СОШ п. Ручей УКМО |  | 2 000 000,00 | Поступил 600 000 ожидаем |
| 26 | Установка стелы «Я ЛЮБЛЮ ЯНТАЛЬ» и благоустройство центральной площади р.п. Янталь |  | 1 559 050,00 | 07.07. ИП Басова, заключен контракт. Работы ведутся 40 р.д. |
| 27 | Благоустройство территории (установка фонтана) в р.п. Янталь Усть-Кутского муниципального района Иркутской области |  | 1 962 527,00 | Никто не вышел на аукцион. до 25.07. повторно будет размещен аукцион |
| 28 | «Ленские просторы. Спуск на пристань» |  | 2 218 131,30 | Выполнены |
| 28 | «Строительство спортивной площадки в микрорайоне Железнодорожник» |  | 2 000 000,00 | Контракт от 27.06. 60дней |
| 30 | «Жить! Играть! Дружить!» |  | 2 286 315,11 | Приступили |
| 31 | Благоустройство спортивной площадки на территории по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, тер. Мостоотряд, на земельном участке по ул. 2-я Молодежная №8, №17, №18 |  | 1 970 835,72 | Выполнено, в процессе приемки |
| 32 | Благоустройство детской площадки по ул. Коммунистическая д. 19 |  | 1 725 495,05 | Приступили |
| 33 | Благоустройство территории между домами Речников, 16, Белобородова, 4а, Гайдара, 10 (стоянка для автомобилей) |  | 1 540 100,35 | Выполнено. Деньги с области |
| 34 | Благоустройство территории двора Нефтяников, 7 (водоотводная канава и отсыпка дворовой территории) |  | 2 012 200,22 | Соглашение заключено. Не приступали |
| 35 | «Двор увлечений» по улице Чернышевского дом 24 |  | 2 025 278,18 | Соглашение заключено. Не приступали |
| 36 | «Спортивная площадка по ул. Советская» |  | 2 181 226,12 | Контракт от 20.06 – 60 дней. Приступили к работе, площадка под заливку готовится (земельные работы) |
| 37 | «Большой спорт маленькому микрорайону» |  | 5 273 078,22 | Выполнены работы, ждут деньги с области |
| 38 | «Возрождение, старая РЭБ» |  | 2 076 198,64 | Контракт заключен, срок есть |
| 39 | Благоустройство территории двора по улице Реброва-Денисова 33 г. Усть-Кут |  | 3 062 414,32 | Приступили |
| 40 | «Мир детства» |  | 3 589 016,56 | Исполнено |