ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ

| I ЭТАП – ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ |  |
| --- | --- |
| июнь - июль 2026 г. | информирование жителей о конкурсном отборе инициативных проектов |
|  | определение проблем и идей их решения |
|  | формирование инициативных групп |
|  | подготовка инициативных проектов и определение источников инициативных платежей |
|  | проведение сходов или собраний граждан, дополнительного выявления мнения граждан путем опроса граждан и (или) применения иных способов выявления мнения населения, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями муниципального образования или его части |
|  | подготовка пакета документов для участия инициативных проектов в конкурсном отборе |
| II ЭТАП – МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТБОР ПРОЕКТОВ |  |
| до 10 августа 2026 г. | инициаторы проектов направляют в администрации городских и муниципальных округов, муниципальных районов заявки для участия проектов в конкурсном отборе |
| август - сентябрь 2026 г. | проводится муниципальный отбор проектов максимальное количество отобранных проектов на региональный этап от муниципальных образований с численностью населения: - свыше 500 тысяч человек (включительно) на региональный этап может быть представлено – 40 проектов - свыше 150 тысяч человек (включительно), но менее 500 тысяч человек – по 20 проектов (включая муниципальные округа) - для остальных – по 15 проектов |
| III ЭТАП – РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОТБОР ПРОЕКТОВ |  |
| до 1 октября 2026 г. | городские и муниципальные округа, муниципальные районы представляют в министерство пакеты документов для участия проектов в конкурсном отборе |
| ноябрь - декабрь 2026 г. | процедуры по конкурсному отбору проектов: - формирование и проверка сводного перечня проектов на соответствие направлениям и на участие проектов в государственных программах - принятие министерством решения о допуске или об отказе в допуске к участию проектов в конкурсном отборе с учетом заключений отраслевых министерств и размещение его на сайте - проведение рейтинга проектов с учетом установленных критериев - рассмотрение и принятие решений о поддержке проектов межведомственной комиссией |
| декабрь 2026 г. | принятие правового акта Правительства Иркутской области об итогах конкурсного отбора инициативных проектов |
| январь 2027 г. | принятие правового акта Правительства Иркутской области о распределение субсидий из областного бюджета МО, на территории которых в 2027 году будут реализовываться инициативные проекты |
| IV ЭТАП – ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ |  |
| до 1 марта 2027 г. | муниципальные образования направляют в министерство пакеты документов для предоставления субсидий |
| март – апрель 2027 г. | заключение соглашений между муниципальными образованиями и министерством о предоставлении субсидий |
| V ЭТАП – РЕАЛИЗАЦИЯ И МОНИТОРИНГ ПРОЕКТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ |  |
| апрель –декабрь 2027 г. | реализация проектов муниципалитетами, осуществление контроля инициаторами проектов за ходом реализации проектов |
| до 30 декабря 2027 г. | завершение реализации инициативных проектов |
| до 1 февраля 2028 г. | представление в министерство отчетов о реализации инициативных проектов |