Иркутская область

Усть-Кутское муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2023г.                                                                                         № 116-п

г. Усть-Кут

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение пожарной безопасности на объектах образовательных организаций Усть-Кутского муниципального образования», утвержденную постановлением Администрации Усть-Кутского муниципального образования от 13.09.2016 г. № 677-п

В рамках реализации Указа Президента РФ от 21.07.2020 г. № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", в соответствии с решением Думы Усть-Кутского муниципального образования от 20.12.2022 г. № 143 «О бюджете Усть-Кутского муниципального образования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», руководствуясь ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", ст. ст. 32, 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Постановлением Администрации Усть-Кутского муниципального образования от 02.08.2019 г. № 327-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Усть-Кутского муниципального образования, их формирования и реализации, оценки эффективности их реализации», ст. 48 Устава Усть-Кутского муниципального района Иркутской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в  муниципальную  программу  «Обеспечение  пожарной  безопасности на объектах образовательных организаций  Усть-Кутского муниципального      образования», утвержденную постановлением  Администрации Усть-Кутского     муниципального образования от 13.09.2016 г. № 677-п (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации Усть-Кутского муниципального образования от 25.09.2017 г. № 471-п, от 24.11.2017 г. № 574-п, от 29.11.2017 г. № 579-п, от 27.02.2018 г. № 44-п, от 19.03.2019 г. № 128-п, от 01.04.2019 г. № 156-п, от 11.12.2019 г. № 501-п, от 03.02.2020 г. № 29-п, от 19.03.2020 г. № 143-п, от 02.12.2020 г. № 494-п, от 26.01.2021 г. № 27-п, от 12.02.2021 г. № 55-п, от 28.04.2021 г. № 206-п, от 12.11.2021 г. № 480-п, от 08.02.2022 г. № 54-п, от 09.03.2022 г. № 98-п, от 20.05.2022 г. № 234-п, от 15.07.2022 г. № 319-п, от 09.09.2022 № 378-п, от 17.11.2022 г. № 493-п, от 23.12.2022 г. № 558-п), изложив её в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Усть-Кутского муниципального образования в сети интернет: www.admin-ukmo.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления образованием Усть-Кутского муниципального образования А.В. Малышева.

Мэр Усть-Кутского

муниципального образования                                                                       С.Г. Анисимов

- Приложение № 1

к Постановлению Администрации

Усть-Кутского муниципального образования

от 28.02.2023г. № 116-п

1. ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

НА ОБЪЕКТАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

| Наименование программы | Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на объектах образовательных организаций Усть-Кутского муниципального образования» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Конституция РФ, принятая всенародным голосованием 12.12.1993 г.; - Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69- ФЗ «О пожарной безопасности»; - Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; - Приказ МЧС России от 12 марта 2020 г. N 151 "Об утверждении свода правил СП 2.13130 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты"; - Приказ МЧС России от 18 ноября 2021 г. N 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности"; |  |  |  |  |
| Куратор программы | Управление образованием УКМО |  |  |  |  |
| Исполнитель программных мероприятий | Образовательные организации УКМО |  |  |  |  |
| Цели программы | - Совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности для эффективного решения проблем предупреждения и ликвидации пожаров в образовательных организациях. - Повышение противопожарной защиты объектов с массовым пребыванием людей, сохранение жизни, здоровья, пребывающих на них людей и имущества от пожаров. - Реализация требований законодательных и иных нормативных актов в области обеспечения пожарной безопасности объектов образовательных организаций Усть-Кутского муниципального образования, направленных на защиту здоровья и сохранения жизни людей от возможных пожаров. |  |  |  |  |
| Задачи программы | Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях Усть-Кутского муниципального образования. |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации программы | 2017-2025 годы |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Перечень подпрограмм отсутствует |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования (в целом по Программе, а также по годам и источникам финансирования), тыс.руб. |  | Год | Местный бюджет, тыс. руб. | Областной бюджет, тыс. руб. | Общий объём финансирования, тыс. руб. |
|  |  | 2017 | 2 538,9 | 0,0 | 2 538,9 |
|  |  | 2018 | 1 841,3 | 0,0 | 1 841,3 |
|  |  | 2019 | 5 554,1 | 0,0 | 5554,1 |
|  |  | 2020 | 4 210,3 | 0,0 | 4 210,3 |
|  |  | 2021 | 8 946,5 | 0,0 | 8 946,5 |
|  |  | 2022 | 7 362,1 | 0,0 | 7 362,1 |
|  |  | 2023 | 23 552,3 | 0,0 | 23 552,3 |
|  |  | 2024 | 747,8 | 0,0 | 747,8 |
|  |  | 2025 | 880,0 | 0,0 | 880,0 |
|  |  | Итого: | 55 633,3 | 0,0 | 55 633,3 |

- 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ.

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на объектах образовательных организаций Усть-Кутского муниципального образования», является продолжением муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на объектах учреждений сферы образования Усть-Кутского муниципального образования на 2015-2016 годы» (утв. Постановлением Администрации УКМО от 10.09.2014 № 1086-п).

Безопасность образовательной организации - это условия сохранения жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников, а также материальных ценностей образовательной организации от возможных пожаров, чрезвычайных ситуаций.
Безопасность образовательных организаций достигается проведением единой государственной политики в области обеспечения безопасности, системой мер экономического, профилактического, информационного и организационного характера.
Среди различных видов безопасности  для образовательных организаций приоритетными являются пожарная, электрическая и техническая безопасность. Все они являются приоритетными и их обеспечение должно решаться комплексно.

Проблема построения эффективной системы обеспечения безопасности должна решаться с учетом специфики образовательных организаций и вероятности возникновения тех или иных угроз путем поддержания безопасного состояния объектов в соответствии с нормативными требованиями, обнаружения возможных угроз, их предотвращения и ликвидации.

В образовательных организациях, как на объектах с массовым пребыванием людей, существует вероятность возникновения возгораний (пожаров), которые могут нанести материальный ущерб имуществу, вред здоровью людей. Поэтому необходима целенаправленная работа и принятие эффективных мер по обеспечению пожарной безопасности, по предупреждению и предотвращению чрезвычайных ситуаций, обусловленных пожарами.

В настоящее время для обеспечения пожарной безопасности во всех образовательных организациях Усть-Кутского муниципального образования проведен монтаж АУПС (автоматических установок пожарной сигнализации) и СОУЭ (системы управления и оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях). В 2021-2022 гг. произведена модернизация системы АУПС на объектах образовательных организаций МОУ СОШ № 1 УКМО, МОУ СОШ № 5 УКМО, МОУ СОШ № 8 УКМО, МОУ СОШ п. Звездный УКМО, МОУ Лицей УКМО, МДОУ ДС № 15 УКМО, МДОУ ЦРР д/с № 24 УКМО, МКДОУ ДС комбинированного вида № 41 УКМО. В 2023 году планируется провести модернизацию системы АУПС в 17 образовательных организациях.

Согласно п. 5.4.5. СП 2.13130 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» в зданиях I - IV степеней огнестойкости с чердачными покрытиями при стропилах и (или) обрешетке, выполненных из древесины, а также других горючих материалов, кровлю следует выполнять из НГ, а стропила и обрешетку в зданиях I степени огнестойкости подвергать обработке огнезащитными составами I группы огнезащитной эффективности, в зданиях II - IV степеней огнестойкости огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности - в соответствии с ГОСТ 53292 либо выполнять их конструктивную огнезащиту, не способствующую скрытому распространению горения. Для указанных зданий допускается выполнять кровлю из горючих материалов, уложенную на сплошную конструкцию основания под кровлю, выполненную из НГ, при соблюдении требований.

Огнезащитная обработка деревянных изделий кровли, для предотвращения их возгорания и распространения огня во время пожара в 2020-2022 гг. проведена в 11 образовательных организациях, в 2023 году планируется провести в МКДОУ ДС № 23 УКМО, МДОУ ЦРР д/с № 24 УКМО, МДОУ ДС общеразвивающего вида № 50 УКМО, МОУ СОШ № 8 УКМО.

Руководитель организации обеспечивает объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. Образовательные организации оснащены первичными средствами пожаротушения. В 2023-2025 гг. планируется замена и дооснащение объектов образования УКМО первичными средствами пожаротушения.

Согласно Приказу от 18 ноября 2021 г. № 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности" противопожарный инструктаж проводится в целях доведения до лиц, осуществляющих трудовую деятельность в организации, изучения пожарной и взрывопожарной опасности технологических процессов, производств и оборудования, имеющихся в организации систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты, а также действий в случае возникновения пожара. Проведение противопожарных инструктажей осуществляется в соответствии с порядком обучения лиц мерам пожарной безопасности с учетом структуры и численности работников (служащих) организации лицами, осуществляющими трудовую деятельность в организации, прошедшими обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности, либо имеющими среднее профессиональное и (или) высшее образование по специальности "Пожарная безопасность" или направлению подготовки "Техносферная безопасность" по профилю "Пожарная безопасность", либо прошедшими процедуру независимой оценки квалификации. Образовательные услуги по пожарной безопасности для персонала образовательных организаций проводятся один раз в три года.

Программа сформирована и реализуется как мероприятия, направленные на защиту здоровья и сохранения жизни людей от возможных пожаров, оснащения основных фондов современным противопожарным оборудованием.

Ожидаемые результаты реализации программы повышение пожарной безопасности образовательных организаций, снижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей.

- 3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель 1. Совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности для эффективного решения проблем предупреждения и ликвидации пожаров в образовательных организациях.

Цель 2. Повышение противопожарной защиты объектов с массовым пребыванием людей, сохранение жизни, здоровья, пребывающих на них людей и имущества от пожаров.

Цель 3. Реализация требований законодательных и иных нормативных актов в области обеспечения пожарной безопасности объектов образовательных организаций Усть-Кутского муниципального образования, направленных 	на защиту здоровья и сохранения жизни людей от возможных пожаров.

Задача 1. Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях Усть-Кутского муниципального образования.

Срок реализации Программы с 2017 по 2025 года.

|  |  |  |  |  | 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование программных мероприятий | Срок исполнения |  | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |  |  | Исполнитель программных мероприятий |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего: | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Монтаж, модернизация существующей АУПС на объектах образовательных организаций | 2017-2025гг. |  | 23 376,9 | 600,0 |  |  | 595,3 |  | 1 601,5 |  |  | 1 575,1 |  |  | 2 325,1 |  | 2 059,2 |  | 14 620,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Местный бюджет |  |  | Образовательные организации УКМО |  |  |  |
| 2. |  | Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли, а также, проверка состояния огнезащитного покрытия пожарных лестниц, ограждений кровли | 2017-2025гг. |  | 7 149,8 | 1 171,0 |  |  | 801,7 |  | 762,2 |  |  | 789,3 |  |  | 1 606,1 |  | 827,7 |  | 1 191,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Местный бюджет |  |  | Образовательные организации УКМО |  |  |  |
| 3. |  | Приобретение первичных средств пожаротушения, пожарных шкафов из негорючих материалов, а также оборудования для комплектования пожарных кранов; приобретение и установка (замена) дверей на противопожарные | 2017-2025гг. |  | 12 317,6 | 346,0 |  |  | 341,3 |  | 3 037,1 |  |  | 1 085,4 |  |  | 4 494,5 |  | 2 333,3 |  | 240,0 |  | 240,0 |  | 200,0 |  |  | Местный бюджет |  |  | Образовательные организации УКМО |  |  |  |
| 4. |  | Обслуживание первичных средств пожаротушения (перезарядка, поверка, проверка и т.д.) | 2017-2025гг. |  | 2 834,9 | 133,6 |  |  | 63,4 |  | 105,3 |  |  | 326,3 |  |  | 328,4 |  | 516,3 |  | 430,8 |  | 430,8 |  | 500,0 |  |  | Местный бюджет |  |  | Образовательные организации УКМО |  |  |  |
| 5. |  | Образовательные услуги по пожарной безопасности для персонала образовательных организаций | 2017-2025гг. |  | 620,0 | 7,5 |  |  | 27,5 |  | 48,0 |  |  | 45,8 |  |  | 98,2 |  | 159,0 |  | 77,0 |  | 77,0 |  | 80,0 |  |  | Местный бюджет |  |  | Образовательные организации УКМО |  |  |  |
| 6. |  | Изготовление планов эвакуации | 2017-2025гг. |  | 442,8 | 14,6 |  |  | 12,1 |  | 0,0 |  |  | 69,2 |  |  | 94,2 |  | 38,7 |  | 114,0 |  | 0,0 |  | 100,0 |  |  | Местный бюджет |  |  | Образовательные организации УКМО |  |  |  |
| 7. |  | Устройство пожарных лестниц | 2017-2025гг. |  | 8 891,3 | 266,2 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 319,2 |  |  | 0,0 |  | 1 427,9 |  | 6 878,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Местный бюджет |  |  | Образовательные организации УКМО |  |  |  |
|  |  | Итого по программе: | 2017-2025гг. |  | 55 633,3 | 2 538,9 |  |  | 1 841,3 |  | 5 554,1 |  |  | 4 210,3 |  |  | 8 946,5 |  | 7 362,1 |  | 23 552,3 |  | 747,8 |  | 880,0 |  |  | Местный бюджет |  |  | Образовательные организации УКМО |  |  |  |
|  |  | 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Непосредственная реализация мероприятий Программы – мероприятия Программы проводятся согласно муниципальным контрактам, заключенным заказчиками – образовательными организациями в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". В ходе реализации Программы её мероприятия могут уточняться, объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов бюджета УКМО. При отсутствии финансирования мероприятий Программы куратор вносит предложение об изменении сроков их реализации. Допускается возможность привлечения внебюджетных средств на цели реализации мероприятий Программы с внесением соответствующих изменений в таковую. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевого показателя |  |  | Единица измерения |  |  |  | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | В результате реализации программы |  |  |  | В том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |
| 1. | Отсутствие фактов (случаев) пожаров на объектах образовательных организаций |  |  | шт. |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 2. | Отсутствие фактов (случаев) гибели и травмирования людей при пожарах на объектах образовательных организаций |  |  | шт. |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 3. | Отсутствие фактов (случаев) материального ущерба при пожарах на объектах образовательных организаций. |  |  | шт. |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 4. | Монтаж, модернизация существующей АУПС на объектах образовательных организаций |  |  | Количество организаций |  |  |  | 51 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  | 10 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 17 |  | 0 |  | 0 |
| 5. | Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли, а также, проверка состояния огнезащитного покрытия пожарных лестниц, ограждений кровли |  |  | Количество организаций |  |  |  | 35 |  |  |  | 6 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 4 |  | 0 |  | 0 |
| 6. | Приобретение первичных средств пожаротушения, пожарных шкафов из негорючих материалов, а также оборудования для комплектования пожарных кранов; приобретение и установка (замена) дверей на противопожарные |  |  | Количество организаций |  |  |  | 164 |  |  |  | 14 |  |  | 13 |  |  | 41 |  |  | 36 |  |  | 42 |  |  | 14 |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 |
| 7. | Обслуживание первичных средств пожаротушения (перезарядка, поверка, проверка и т.д.) |  |  | Количество организаций |  |  |  | 376 |  |  |  | 41 |  |  | 41 |  |  | 41 |  |  | 42 |  |  | 43 |  |  | 42 |  |  | 42 |  | 42 |  | 42 |
| 8. | Образовательные услуги по пожарной безопасности для персонала образовательных организаций |  |  | Количество организаций |  |  |  | 182 |  |  |  | 8 |  |  | 11 |  |  | 10 |  |  | 36 |  |  | 26 |  |  | 33 |  |  | 14 |  | 42 |  | 2 |
| 9. | Изготовление планов эвакуации |  |  | Количество организаций |  |  |  | 45 |  |  |  | 5 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 10 |  |  | 9 |  |  | 4 |  |  | 10 |  | 0 |  | 2 |
| 10. | Устройство пожарных лестниц |  |  | Количество организаций |  |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 0 |  | 0 |
| Оценка эффективности реализации программы осуществляется на основании анализа исполнения целевых показателей, планируемых к достижению в период действия данной программы, с учетом фактически достигнутых показателей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Куратор Программы ежегодно в срок до 1 марта подготавливает и представляет в комитет по экономике, социально-трудовым отношениям и ценам Администрации Усть-Кутского муниципального образования отчет о ходе реализации и эффективности программы за отчетный год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начальник Управления образованием УКМО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальник ФЭО МКУ РЦ УО УКМО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | А.В. Малышев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Е.В. Иванова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |