Оценка эффективности муниципальной программы « Обеспечение пожарной безопасности на объектах образовательных организаций Усть-Кутского муниципального образования» за 2020 год.

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на объектах образовательных организаций Усть-Кутского муниципального образования», утверждена постановлением Администрации Усть-Кутского муниципального образования от 13.09.2016 г. № 677-п (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации Усть-Кутского муниципального образования от 25.09.2017 г. № 471-п, от 24.11.2017 г. № 574-п, от 29.11.2017 г. № 579-п, от 27.02.2018 г. № 44-п, от 19.03.2019 г. № 128-п от 01.04.2019 г. № 156-п, от 11.12.2019 г. № 501-п, от 03.02.2020 г. № 29-п )

Цель программы: Совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности для эффективного решения проблем предупреждения и ликвидации пожаров в образовательных организациях. Повышение противопожарной защиты объектов с массовым пребыванием людей, сохранение жизни, здоровья пребывающих на них людей и имущества от пожаров.

Реализация требований законодательных и иных нормативных актов в области обеспечения пожарной безопасности объектов образовательных организаций Усть-Кутского муниципального образования, направленных на защиту здоровья и сохранения жизни людей от возможных пожаров.

Задачи программы: Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях Усть-Кутского муниципального образования.

По данной программе в бюджете Усть-Кутского муниципального образования заложено было на 2020 год 4210,3 ты .руб. исполнение 100 %. Э = 4210,3/4210,3 = 1 высокая ( достижение запланированных показателей соответствует используемому объему средств)

Были запланированы следующие мероприятия :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий программы | По программе тыс.руб. | По факту  тыс.руб. | Значения | Оценка эффективности мероприятий программы |
| Монтаж, модернизация существующей АУПС на объектах образовательных организаций | 1575,1 | 1575,1 | 1575,1/1575,1=1 | Высокая. Достижение запланированных показателей соответствует используемому объему средств |
| огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли | 789,3 | 789,3 | 789,3/789,3=1 | Высокая достижение запланированных показателей соответствует используемому объему средств |
| Приобретение первичных средств пожаротушения, пожарных шкафов из негорючих материалов, а также оборудования для комплектования пожарных кранов; приобретение и установка (замена) дверей на противопожарные | 1085,4 | 1085,4 | 1085,4/1085,4=1 | Высокая достижение запланированных показателей соответствует используемому объему средств |
| Обслуживание первичных средств пожаротушения ( перезарядка, проверка и т.д.) | 326,3 | 326,3 | 326,3/326,3=1 | Высокая. достижение запланированных показателей соответствует используемому объему средств. |
| Обучение персонала образовательных организаций пожарно-техническому минимуму | 45,8 | 45,8 | 45,8/45,8=1 | Высокая. достижение запланированных показателей соответствует используемому объему средств. |
| Изготовление планов эвакуации | 69,2 | 69,2 | 69,2/69,2=1 | Высокая. достижение запланированных показателей соответствует используемому объему средств. |
| Устройство пожарных лестниц | 319,2 | 319,2 | 319,2/319,2=1 | Высокая. достижение запланированных показателей соответствует используемому объему средств. |

В 2020 году произведен монтаж, модернизация существующей АУПС на объектах образовательных организаций в 11 образовательных организациях ( МДОУ ДС №1 УКМО, МДОУ ДС № 49 УКМО, МДОУ ДС общеразвивающего вида № 8 УКМО, МКУ РЦ УО УКМО, МОУ Лицей УКМО, МОУ О(с) ОШ УКМО, МОУ СОШ № 10 УКМО, МОУ СОШ № 4 УКМО, МОУ СОШ №9 УКМО, МОУ СОШ п. Ручей УКМО, МОУ СОШ п. Янталь УКМО)

В 6 организациях ( МДОУ ДС № 42 УКМО, МДОУ ДС № 63 УКМО, МДОУ ДС общеразвивающего вида № 8 УКМО, МОУ О(с) ОШ УКМО, МОУ СОШ п. Ручей УКМО, МОУ СОШ с. Подымахино им Антипина И.Н. УКМО) проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли.

В 37 образовательных организаций были приобретены пожарные шкафы из негорючих материалов, а также оборудование для комплектования пожарных кранов, пожарные рукава, стволы и вентили).

В 42 образовательных учреждения приобретены и перезаряжены первичные средства пожаротушения.

Обучение персонала образовательных организаций по пожарно-техническому минимуму проведено в 14 образовательных организациях.

Для 10 организаций изготовлены планы эвакуации. В МДОУ ДС 39 УКМО обустроена пожарная лестница.

Показатели эффективности программы:

Оценка эффективности

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя в результате реализации программы ( программе) | Значение целевого показателя в результате реализации программы ( программе | Оценка достижения результата программы. |
| 1. | Отсутствие фактов (случаев) пожаров на объектах образовательных организаций | Шт. | 0 | 0 | высокая |
| 2. | Отсутствие фактов (случаев) гибели и людей при пожарах на объектах образовательных организаций | Шт. | 0 | 0 | высокая |
| 3. | Отсутствие фактов ( случаев) материального ущерба при пожарах на объектах образовательных организаций | Шт. | 0 | 0 | высокая |
| 4. | Монтаж, модернизация существующей АУПС на объектах образовательных организаций | Кол-во образовательных организаций | 10 | 11 | 11/10=1,1 высокая . |
| 5. | Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли на объектах образовательных организаций | Кол-во образовательных организаций | 6 | 6 | 6/6=1  высокая |
| 6 | Приобретение первичных средств пожаротушения, пожарных шкафов из негорючих материалов, а также оборудования для комплектования пожарных кранов; приобретение и установка (замена) дверей на противопожарные | Кол-во образовательных организаций | 36 | 37 | 37/36=1 высокая |
| 7 | Обслуживание первичных средств пожаротушения (перезарядка, проверка, проверка и т.д.) | Кол-во образовательных организаций | 42 | 42 | 42/42=1  высокая |
| 8. | Обучение персонала образовательных организаций пожарно техническому минимуму | Кол-во человек. | 36 | 14 | 14/36=0,4 низкая. Существенное недовыполнение плана |
| 9. | Изготовление планов эвакуации | Кол-во образовательных организаций | 10 | 10 | 10/10=1 высокая |
| 10. | Устройство пожарных лестниц | Кол-во образовательных организаций | 1 | 1 | 1/1=1 высокая |

Председатель комитета по экономике,

социально-трудовым отношениям и ценам К.В. Васильков

Администрации УКМО