**Иркутская область**

**Усть-Кутское муниципальное образование**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от** 01.02.2022г. № 43-п

г. Усть-Кут

**О проведении противопаводковых**

**мероприятий на территории Усть-**

**Кутского муниципального образо-**

**вания в 2022 году**

В целях обеспечения осуществления противопаводковых мероприятий на территории Усть-Кутского муниципального образования в 2022 году, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьёй 48 Устава Усть-Кутского муниципального района Иркутской области,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Возложить решение вопросов по выполнению противопаводковых мероприятий на территории Усть-Кутского муниципального образования в 2022 году на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Усть-Кутского муниципального образования.

2. Утвердить прилагаемый план противопаводковых мероприятий на территории Усть-Кутского муниципального образования в 2022 году.

3. Специалистам по работе с межселенными территориями Администрации Усть-Кутского муниципального образования (село Омолой, село Боярск, село Орлинга) в соответствии с законодательством:

3.1. обеспечить выполнение плана противопаводковых мероприятий на территории Усть-Кутского муниципального образования в 2022 году в границах своих межселенных территорий в соответствии с действующим законодательством;

3.2. оборудовать и обеспечить работу временных гидрологических постов на весь паводковый период.

4. Предложить главам администраций городских и сельских поселений Усть-Кутского муниципального образования, руководителям предприятий и организаций, объекты которых находятся в предполагаемой зоне подтопления или затопления в срок:

- до 05 марта 2022 года разработать необходимые документы по противопаводковым мероприятиям;

- до 20 марта 2022 года представить в Администрацию Усть-Кутского муниципального образования (Халтурина, 52, кабинет 110) копии: постановлений, приказов по проведению противопаводковых мероприятий, планов противопаводковых мероприятий, расчетов сил и средств, финансовых и материально-технических резервов и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий, выполнения спасательных и аварийно-восстановительных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья;

- до 05 апреля 2022 года провести необходимые подготовительные мероприятия по пропуску паводковых вод, сохранению имущества и сооружений, привести в готовность соответствующие силы и средства, пункты временного размещения при эвакуации;

- с началом паводкоопасного периода обеспечить круглосуточное дежурство должностных лиц.

5. Для информирования и принятия решений по управлению противопаводковыми мероприятиями предложить главам администраций городских и сельских поселений, руководителям предприятий и организаций, объекты которых находятся в предполагаемой зоне подтопления или затопления, не реже одного раза в сутки (начиная с 20.04.2022г. и до прохождения ледохода) сообщать о состоянии водных объектов и обстановке на местах по телефонам 5-73-84, 89500888911 (Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба» Усть-Кутского муниципального образования), а при вскрытии ледового покрытия рек и начала ледохода непосредственно в районе жилых поселений, сообщать данную информацию немедленно.

6. Предложить ОГБУЗ «Усть-Кутская РБ» (Енговатых А.Е.) обеспечить устойчивую работу лечебно-профилактических учреждений на территориях в условиях паводков. Постоянно иметь нормативный запас медикаментов.

      7. Предложить начальнику Усть-Кутского центра телекоммуникаций Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» (Окольнишников И.В.) обеспечить устойчивую связь с населенными пунктами, подверженными воздействию паводка.

      8. Предложить руководству филиала «Усть-Кутский» ЗАО «Новые дороги» организовать контроль за состоянием участка автодороги Братск – Усть-Кут 443 – 561 км. При обнаружении затопления участков дороги принимать оперативные меры к их восстановлению. Заблаговременно провести мероприятия по накоплению необходимых запасов инертных материалов для проведения ремонтно-восстановительных работ.

9. Считать утратившим силу постановление Администрации Усть-Кутского муниципального образования от 02.02.2021г. № 46-п «О проведении противопаводковых мероприятиях на территории Усть-Кутского муниципального образования в 2021г.» за исключением пункта 9.

10. Настоящее постановление обнародовать в сети Интернет на официальном сайте Администрации Усть-Кутского муниципального образования [www.admin-ukmo](http://www.admin-ukmo).ru и опубликовать в общественно-политической газете Усть-Кутского района «Ленские Вести».

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Усть-Кутского муниципального образования В.А. Калашникова.

**Мэр Усть-Кутского**

**муниципального образования С.Г. Анисимов**

**Утверждено**

**постановлением Администрации Усть-Кутского**

**муниципального образования**

**от 01.02.2022г. № 43-п**

**ПЛАН**

**противопаводковых мероприятий на территории Усть-Кутского**

**муниципального образования в 2022 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. 1. | Предложить издать постановления о проведении неотложных противопаводковых мероприятий на своих подведомственных территориях Усть-Кутского муниципального образования в 2021 году. | До 05.03.2022г. | Главы администраций городских и сельских поселений УКМО. |
| 1. 1. | Предложить провести корректировку «Планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных стихийными бедствиями, авариями, катастрофами», «Планов эвакуации населения при затоплении территории», паспортов гидрологической безопасности. | До 05.03.2022г. | Главы администраций городских и сельских поселений,  руководители предприятий и организаций.  Управление по ГО и ЧС Администрации УКМО. |
| 1. 2. | Провести учебу-семинар с главами администраций городских и сельских поселений, руководителями объектов экономики по действиям при угрозе ЧС, ликвидации последствий паводков и наводнений. | 29.03.2022г. | Управление по ГО и ЧС Администрации УКМО. |
|  | Предложить провести обучение населения, подверженного риску ЧС (подтопление и затопление в период весеннего половодья) на своих подведомственных территориях. | Март-апрель 2022г. | Главы администраций городских и сельских поселений. |
|  | Предложить организовать контроль за состоянием и своевременным закрытием транспортных ледовых переправ. | постоянно, до закрытия переправ. | Главы администраций городских и сельских поселений. Начальник Усть-Кутского инспекторского участка ГИМС МЧС РФ по Иркутской области. |
|  | Предложить разместить в местах несанкционированных пешеходных переходов по льду знаки безопасности, предупреждающие аншлаги. | До 25.03.2022г. | Главы администраций городских и сельских поселений. |
|  | Организовать публикацию в средствах массовой информации:  - прогноз подхода и прохождения ледохода;  - информацию о высоте подъема уровня воды и территориях возможного подтопления в период паводка. | До 10.04.2022г. | Управление по ГО и ЧС Администрации УКМО. |
| 1. 3. | Предложить на подведомственных территориях разработать и осуществить необходимые мероприятия по защите населения и снижению ущерба от ледохода и возможного наводнения. Подготовить маршруты эвакуации пострадавшего населения, закрепления автомобильного транспорта, привлекаемого к эвакуации, за пунктами временного размещения. | До 05.04.2022г. | Главы администраций городских и сельских поселений.  Специалисты по работе с межселенными территориями (с. Омолой, с. Боярск, с. Орлинга)  Руководители предприятий и организаций. |
| 1. 4. | Предложить организовать взаимодействие с Территориальным отделом территориального управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г. Усть-Куте, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском, и Киренских районах по обеспечению санитарно-эпидемиологического надзора на подтапливаемых территориях, в местах временного размещения эвакуируемого населения, а также проверку качества питьевой воды и продуктов питания. | До 15.04.2022г. | Главы администраций городских и сельских поселений.  Руководители предприятий и организаций.  ТО ТУ управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г. Усть-Куте, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском, и Киренских районах. |
| 1. 5. | Предложить организовать медицинское обеспечение пострадавшего населения в местах временного размещения эвакуируемого населения. | До 15.04.2022г. | ОГБУЗ «Усть-Кутская РБ». Главы администраций городских и сельских поселений.  Специалисты по работе с межселенными территориями (с. Омолой, с. Боярск, с. Орлинга).  Руководители предприятий и организаций. |
| 1. 6. | Предложить провести обследование участков рек, где возможны ледовые заторы, и дать свои рекомендации по их предотвращению. | До 05.04.2022г. | Главы администраций городских и сельских поселений.  Специалисты по работе с межселенными территориями (с. Омолой, с Боярск, Орлинга)  Начальник гидрологической станции 1-го разряда. Начальник Усть-Кутского участка ГИМС МЧС РФ по Иркутской области. |
|  | Предложить провести мероприятия по обеспечению пожарной безопасности жилого комплекса и объектов социальной сферы. | Постоянно, до окончания ледохода и паводка. | Главы администраций городских и сельских поселений. ОНД и ПР Усть-Кутского района ГУ МЧС России по Иркутской области. |
| 1. 8. | Предложить с началом паводкового периода и до прохождения ледохода организовать круглосуточное дежурство должностных лиц и обеспечить наличие сил и средств для осуществления необходимых работ по эвакуации из опасных зон населения, материальных ценностей, сельскохозяйственных животных. | В течение всего паводкового периода. | Главы администраций городских и сельских поселений.  Специалисты по работе с межселенными территориями (с. Омолой, с Боярск, с. Орлинга)  Руководители предприятий и организаций. |
| 1. 7. | Подготовить и своевременно направить письма-заявки (заключить договоры) в организации, которые принимают непосредственное участие в проведении мероприятий по борьбе с ледовыми заторами (по указанию Правительства Иркутской области и Главного управления МЧС РФ по Иркутской области). | До начала паводкового периода. | Управление по ГО и ЧС Администрации УКМО. |
| 1. 8. | Управлению образованием УКМО, Управлению культуры, спорта и молодёжной политики Администрации УКМО предусмотреть возможность размещения эвакуируемого населения в подведомствен-ных зданиях и сооружениях, не попадающих в зону затопления.  Предложить руководителям: АО гостиница «Лена», ЗАО «Санаторий Усть-Кут», ООО «Санаторий «Эйсейра», Усть-Кутский ФГБУ ВО «СГУВТ», Усть-Кутский промышленный техникум, ОГБУЗ «Усть-Кутская РБ» и других организаций, не попадающих в зону затопления, предусмотреть возможность размещения эвакуируемого населения в подведомственных зданиях и сооружениях. | В течение всего паводкового периода. | Руководители:  АО Гостиница «Лена»,  ЗАО “Санаторий Усть-Кут”,  ООО «Санаторий «Эйсейра»,  Управление образованием УКМО, Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации УКМО,  Усть-Кутский ФГБУ ВО «СГУВТ»,  Усть-Кутский промышленный техникум,  ОГБУЗ «Усть-Кутская РБ» и других организаций. |
| 1. 9. | Предложить Усть-Кутскому центру телекоммуникаций Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» обеспечить устойчивую связь с поселками района, гидрометеорологическими постами, первоочередность передачи информации о ледовой обстановке и повышении уровня воды | В течение всего паводкового периода. | Начальник Усть-Кутского центра телекоммуникаций Иркутского филиала ПАО «Ростелеком». |
|  | Постоянно информировать население, руководителей предприятий и учреждений об обстановке по паводку. | В течение паводкового периода. | МКУ «ЕДДС» УКМО.  Средства массовой информации УКМО. |
| 1. 10. | Предложить начальнику Усть-Кутской гидрологической станции 1-го разряда своевременно обеспечивать КЧС и ОПБ Администрации УКМО информацией о текущей и ожидаемой гидрологической обстановке на реках района. Информацию представлять согласно существующей инструкции, но не менее двух раз в сутки: 8-00 и 20-00 в МКУ «ЕДДС» УКМО (тел. 5-73-84, 89500888911), а при прохождении ледохода и резком повышении уровня воды в реках района: немедленно при получении информации. | С 20.04.2022г.  и  в течение всего паводкового периода. | Начальник Усть-Кутской гидрологической станции 1-го разряда. |
| 1. 14. | Предложить владельцам речных судов принять все необходимые меры по безопасному отстою флота на период ледохода и паводка, согласовать места отстоя флота с судоходной инспекцией. Подготовить плавсредства на паводковый период для возможной эвакуации людей, сельскохозяйственных животных и материальных ценностей. | До начала ледохода и на весь период паводка. | Руководители:  Осетровский филиал ОАО «Судоходная компания «Алроса-Лена»,  ООО «ВЛРП». |
| 1. 15. | Предложить собственникам автомобильных, железнодорожных, пешеходных мостов, переходов и путепроводов обеспечить постоянный контроль за состоянием данных сооружений и принимать необходимые меры по их сохранности. Обеспечить обозначение дорожного полотна вешками и необходимыми аншлагами в местах выхода паводковых вод на дорожное полотно основных действующих автомагистралей. | В течение всего паводкового периода. | Руководители предприятий и организаций.  Филиал «Усть-Кутский» ОГУП «Дорожная служба Иркутской области», Усть-Кутский филиал ЗАО «Новые дороги». |
| 1. 16. | Предложить руководителям организаций ЖКХ, а также всем руководителям организаций, попадающих в зону возможного подтопления, к началу паводкового периода организовать аварийные технические бригады с использованием автотракторной техники и представлять данные силы и средства по первому требованию руководства КЧС и ОПБ Администрации УКМО для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций. | В течение всего паводкового периода. | Руководители предприятий и организаций, создающих аварийные технические бригады. |
| 1. 17. | Предложить руководителям правоохранительных органов обеспечить соблюдение правопорядка, законности и исключения случаев мародерства в районах, попадающих в зону возможного подтопления (затопления), оказывать содействие в случае возможной эвакуации населения и материальных ценностей. | В течение всего паводкового периода. | Руководство правоохранительных органов,  Управление по ГО и ЧС Администрации УКМО. |
| 1. 18. | Руководителям средств массовой информации УКМО предоставлять внеочередную возможность информирования населения о ситуации на территории Усть-Кутского муниципального образования в период ледохода и паводка. | В течение всего паводкового периода. | Руководители:  МП РОПГ «Ленские вести» УКМО,  МП «ТРК Диалог» УКМО. |

**И.о. начальника управления по ГО и ЧС Администрации УКМО С.В. Моисеев**